## Table 1
Nr. | Karte | Nr auf Karte | Spalte1 | Symbol | Projekt | Hintergrund | Maßnahme | Stand/Projektphase | Zuständigkeit | Bemerkungen
1 | nein |  |  |  | Skalitzer Straße von Kottbusser Tor bis Schlesisches Tor | Zwischen Schlesisches Tor und Kottbusser Tor sind die Radwege in einem schlechten Zustand und in ihrer Breite unzureichend. | Einrichtung eines Radfahrstreifens bzw. Ausbau und Sanierung des vorh. Radwegs in einer Breite von mindestens 2 m | Idee / Vision | SenUMVK/SGA
2 | ja | 1 | ja | Fahrrad in Bau | Gitschiner Straße von Lindenstraße bis Kottbusser Tor | Im Abschnitt zwischen Kottbusser Tor und Lindenstraße gibt es bisher noch keine Radverkehrsanlagen. Die Gitschiner Straße ist eine wichtige Verbindung für ein durchgängiges Radverkehrsnetz. Es besteht die Idee auf der Fahrbahn einen Radfahrstreifen entstehen zu lassen. Die Parkstreifen an den Seiten müsste dafür aufgehoben werden. | Einrichtung einer geschützten Radverkehrsanlage in einer netto Breite von mindestens 2 m | Bauausführung | SenUMVK/SGA | BA 1 (Böcklerstraße bis Kottbusser Tor) fertiggestellt BA 2 (Prinzenstraße bis Böcklerstraße) Fertigstellung 2023 BA 3 (Alexandrinenstraße bis Prinzenstraße) Fertigstellung 2023 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB) BA 4 (Zossener Brücke bis Alexandrinenstraße) Fertigstellung 2022 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB)
3 | ja | 2 | ja | Fahrrad fertig | Kottbusser Damm | Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem Kottbusser Damm. Der Radverkehr wurde im Mischverkehr geführt. | Errichten von geschützten Radstreifen durch Aufhebung der Parkstreifen am Fahrbahnrand | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Beschluss der BVV vom 10.05.2017. Fertigstellung Sommer 2021
4 | nein (Artikel) |  |  |  | Yorckstraße u. Gneisenaustraße zwischen Katzbachstraße und Südstern | Der vorhandene Radweg in den Seitenbereichen genügt den heutigen und zukünftigen Anforderungen nicht mehr | Schaffung einer Radbahn auf dem Mittelstreifen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Die Machbarkeitsstudie ergab ein hohes Konfliktpotenzial zwischen Radverkehr und Fußverkehr an den Kreuzungspunkten. Parallel werden weitere Alternativen geprüft wie ein geschützter Radstreifen jeweils am rechten Fahrbahnrand.
5 | ja | 3 | ja | Fahrrad fertig | Hasenheide | Auf der südlichen Seite der Hasenheide ist bisher keine Radverkehrsanlage vorhanden. | Einrichten eines geschützten Radstreifens auf der Südseite | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Maßnahme wurde größtenteils 2019 abgeschlossen. Im Bereich der Neubaumaßnahme eines Wohnhauses soll der Lückenschluss im Sommer 2022 erfolgen.
6 | ja | 4 | ja | Fahrrad fertig | Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Görlitzer Bahnhof | Starke Behinderung des Radverkehrs durch Parken in der zweiten Reihe, starken Lieferverkehr und zugeparkte Lieferbereiche | Komplettumbau mit Förderung des Umweltverbundes (Bus, Rad, Fußverkehr), Aufenthaltsqualitätssteigerung bei Berücksichtigung des ansässigen Gewerbes | in Planung | SenUMVK/SGA | Die Oranienstraße liegt im Untersuchungsgebiet Verkehrskonzept Luisenstadt Kreuzberg. Nach dem Bürgerbeteiligungsverfahren erfolgt die Planung. Geplanter Baubeginn: 2023, geplante Fertigstellung: 2025
7 | ja | 5 | ja | Fahrrad in Bau | Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Lindenstraße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Schaffung von Radstreifen bzw. Sanierung und Verbreiterung der Radwege | Bauausführung | SenUMVK/SGA | * 1. BA Nordseite zwischen Alte Jakobstraße und Axel-Springer- Straße wurde Ende 2019 fertiggestellt * 2. BA Nordseite Alexandrinenstraße bis Alte Jakobstraße wurde Ende 2020 fertiggestellt * 3. BA Nordseite Stallschreiberstraße bis Alexandrinenstraße befindet sich derzeit im Umbau, Fertigstellung für Frühjahr 2022 avisiert
8 | ja | 6 | ja | Fahrrad fertig | Mehringdamm von Fidicinstraße bis Bergmannstraße | Der Radweg befand sich in einem desolaten Zustand und war zu schmal | Schaffung eines Radstreifens bzw. Sanierung und Verbreiterung des Radwegs | fertiggestellt | SenUMVK/SGA
9 | ja | 7 | ja | Fahrrad in Bau | Mehringdamm von Bergmannstraße bis Blücherstraße (Ostseite) | Der Radweg befindet sich in einem desolaten Zustand und ist zu schmal | Verbreiterung und Sanierung des Radwegs | Bauausführung | SenUMVK/SGA | * Radwegverbeiterung auf 2,30 m zwischen Bergmannstraße bis Gneisenaustraße * Umsetzung Frühjahr 2022 * Umbau Mehringdamm zwischen Gneisenaustraße und Blücherstraße aktuell nicht in Planung
10 | ja | 8 | ja | Fahrrad in Bau fertig | Bergmannstraße zwischen Mehringdamm und Friesenstraße und der gesamte Bergmannkiez | Modellprojekt im Rahmen der Fußverkehrsstrategie, Erhöhung der Aufenthaltsqualität | Schaffung einer Begegnungszone, Umsetzung einer flächendeckenden Verkehrsberuhigung | Bauausführung | SenUMVK/SGA | siehe: www.berlin.de/bergmannkiez/modellprojekt/
10a | ja | 9 | ja | Sonstiges | Sperrung der Achse Zossener Straße / Friesenstraße | Zu hohes Kfz-Durchgangsverkehrsaufkommen | Verhinderung des Kfz-Durchgangsverkehrs auf der Achse Zossener Straße / Friesenstraße | in Prüfung | SGA | Prüfgutachten wird erstellt
10b | nein |  |  |  | Sperrung der Katzbachstraße | Zu hohes Kfz-Durchgangsverkehrsaufkommen | Verhinderung des Kfz-Durchgangsverkehrs auf der Achse Katzbachstraße | in Prüfung | SGA | Prüfgutachten wird erstellt
11 | ja | 10 | ja | Fahrrad fertig | Kanaluferstraßen (Hallesches Ufer) | Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten Abschnitt | Schaffung eines Radstreifens, mögliche Kombination mit Busspur | fertiggestellt | SenUMVK/SGA
12 | ja | 10 | ja | Fahrrad fertig | Kanaluferstraßen (Schöneberger Ufer) | Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten Abschnitt | Schaffung eines Radstreifens, Aufhebung des Parkstreifens bzw. Verbreiterung der Fahrbahn | fertiggestellt | SenUMVK/SGA
13 | ja | 10 | ja | Fahrrad fertig | Kanaluferstraßen (Tempelhofer Ufer) | Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten Abschnitt | Schaffung eines Radstreifens, Aufhebung des Parkstreifens bzw. Verbreiterung der Fahrbahn | fertiggestellt | SenUMVK/SGA
14 | ja | 10 | ja | Fahrrad fertig | Kanaluferstraßen (Waterloo Ufer) | Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten Abschnitt | Schaffung von Radstreifen | fehlende Finanzierung | SenUMVK/SGA | geplante Fertigstellung: Sommer 2022
15 | nein |  |  |  | Wiener Straße | zugeparkte und unübersichtliche Führung des Radwegs über den Gehweg auf der Südseite | Errichtung von geschützten Radstreifen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Aktuell verläuft der Radweg auf der Südseite über den Gehweg. Der Radweg wird dabei teilweise von Kfz überparkt und ist an einigen Stellen unübersichtlich geführt. Anstelle des aktuellen Radweges ist zu Prüfen ob eine alternative Führungsform besser geeignet ist.
16 | ja | 11 | ja | Fahrrad fertig | Mariannenstraße zw. Kottbusser Brücke und Reichenberger Straße | Der Abschnitt gehört zum übergeordneten Radroutennetz. Er war gepflastert und für Radfahrende unkomfortabel | Asphaltierung der Fahrbahn | fertiggestellt | SGA
17 | nein |  |  |  | Blücherstraße – Urbanstraße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Schaffung eines Bussonderfahrstreifens mit Radverkehr frei | Prüfung der Machbarkeit | SenUMVK/SGA | Die Planung ist mit der BVG abzustimmen. Die Gehwege sind zu schmal für einen Radwegeausbau. Daher scheint die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn sinnvoller, bedeutet ein Fahrstreifen weniger pro Richtung für den Kfz-Verkehr, Abstimmung mit SenUMVK / BVG erforderlich. Letzter Abstimmungsstand zwischen SenUMVK/BVG/Bezirk sieht die Einrichtung eines Bussonderfahrstreifens mit Radverkehr frei vor.
18 | ja | 12 | ja | Fahrrad fertig | Prinzenstraße vom Moritzplatz bis Ritterstraße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Errichtung von geschützten Radstreifen | in Planung | SenUMVK/SGA | Die Umsetzung kann erst nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahme erfolgen. Geplante Fertigstellung: Herbst 2022
19 | ja | 12 | ja | Fahrrad ijn Planung | Prinzenstraße von Ritterstraße bis Gitschiner Straße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Einrichten von Radstreifen, Parken auf dem ehemaligen Radwegen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Es ist zu prüfen, ob das Parken zwischen den Bäumen technisch möglich ist.
20 | ja | 13 | ja | Fahrrad Vision | Stresemannstraße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Komplettumbau , Schaffung von Radstreifen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Die BVG plant den Bau von Straßenbahngleisen auf dem Abschnitt.
21 | nein |  |  |  | Hallesches Tor/Blücherplatz | Zwischen Mehringplatz und Blücherplatz herrscht reger Radverkehr. Zur sicheren Querung sollte eine Verbindung geschaffen werden. | Schaffung einer Verbindung zwischen Mehringplatz und Blücherplatz, Einrichtung eines Radstreifens auf der Hallesche Tor-Brücke | Idee / Vision | SenUMVK/SGA
22 | ja | 14 | ja | Fahrrad fertig | Möckernstraße zwischen Möckernbrücke bis Yorckstraße (Westseite) | Auf der westlichen Seite der Möckernstraße ist keine Radverkehrsanlage vorhanden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sind Radfahrende besonders zu schützen. | Schaffung eines Radstreifens und Aufhebung des Parkstreifens am rechten Fahrbahnrand | fertiggestellt | SenUMVK/SGA
23 | nein |  |  |  | Bergmannstraße, Teilstück am Marheinekeplatz | Der Radweg in Gegenrichtung befindet sich in einem schlechten Zustand und ist zu schmal, Teil des übergeordneten Radroutennetzes | Verlegung und Asphaltierung des vorhandenen Radweges und Asphaltierung der geplanten Bergmannstraße | Prüfung der Machbarkeit | SGA | Für die Maßnahme ist mit dem geplanten Umbau der LSA Bergmannstraße / Zossener Straße - Friesenstraße zu betrachten.
24 | ja | 15 | ja | Fahrrad Vision | Reichenberger Straße östlich von Kottbusser Tor | Die Reichenberger Straße östlich des Kottbusser Tor ist durchgängig gepflastert und nicht zum Rad fahren geeignet. | Asphaltierung des Radstreifens | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Die Entscheidung, ob eine vollständige Asphaltierung der Fahrbahn oder lediglich das Asphaltieren von Radfahrstreifen erfolgen soll ist anhängig von der Finanzierung
25 | ja | 16 | ja | Fahrrad fertig | Körtestraße und Fichtestraße | Beide Straßen gehörten zum übergeordneten Radroutennetz. Entsprechend hoch ist der Anteil der Radfahrenden. In beiden Straßen soll eine Fahrradstraße angeordnet werden. | Einrichtung einer Fahrradstraße | fertiggestellt | SGA | Vorerst ist nicht geplant, die Fichtestraße in eine Fahrradstraße umzugestalten
26 | nein |  |  |  | Glogauer Straße | Die Glogauer Straße ist als Zubringer zum Görlitzer Park und Durchfahrt zur Oberbaumbrücke eine stark befahrene Radstrecke. Die Straße soll daher als Fahrradstraße umgewidmet werden. | Einrichtung einer Fahrradstraße | Idee / Vision | SGA
27 | ja | 17 | ja | Fahrrad fertig | Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Südseite | Auf der südlichen Seite der Stralauer Allee werden Radfahrende mit zu Fußgehende gemeinsam auf dem Gehweg geführt | Anlage eines Radstreifens auf der Südseite | Ausschreibung / Vergabe | SenUMVK/SGA | Umsetzung soll 2022 erfolgen.
28 | ja | 18 | ja | Fahrad geplant | Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Nordseite | Der Radweg befindet sich in einem desolaten Zustand und ist zu schmal | Sanierung des Radweges auf der Nordseite | Idee / Vision | SenUMVK/SGA
29 | ja | 19 | ja | Fahrrad in Planung | Friedrichsberger Straße zwischen Palisadenstraße und Friedenstraße | Auf der Friedrichsberger Straße wird der Radverkehr im Abschnitt zwischen Palisadenstraße und Friedenstraße aktuell im Mischverkehr geführt. Hier ist zu prüfen ob Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert werden können. | Einrichtung von Radstreifen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA
30 | nein |  |  |  | Weidenweg, Holteistraße, Weichselstraße, Kopernikusstraße, Wühlischstraße und Boxhagener Straße zwischen Warschauer Straße und Wismar Platz | Auf den genannten Straßen verläuft die Straßenbahntrasse, für die Einrichtung von Radstreifen ist die Straße zu schmal, Eine Verbesserung der Radführung z. B. Durch Fahrradpiktogramme zwischen den Schienen ist zu prüfen. | Anordnung von Piktogrammen zwischen den Straßenschienen | verworfen / abgebrochen | SenUMVK/SGA | die rechtlichen Zulässigkeit ist nicht gegeben, daher Projekt verworfen
31 | ja | 20 | ja | Fahrrad in Planung (?) | Boxhagener Straße | Die Boxhagener Straße bildet für den Radverkehr eine wichtige Verbindung zwischen Frankfurter Tor und Bahnhof Ostkreuz. Aktuell befinden sich auf diesem Abschnitt keine Radverkehrsanlage | Anlage von Radstreifen, Aufhebung der Parkstreifen für Kfz erforderlich | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA | Derzeit wird geprüft, ob kurzfristig das Parken auf dem rechten Fahrbahnrand bzw. auf den Gehwegen unterbunden werden kann. Geplante Umsetzung: offen
32 | ja | 21 | ja | Fahrrad in Planung | Straßenzug Rüdersdorfer Straße - Wedekindstraße - Grünberger Straße | Aktuell befindet sich auf diesem Abschnitt nur teilweise eine Radverkehrsanlage. Hier ist zu prüfen ob ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert werden kann. | Anlage von Radstreifen, Aufhebung der Parkstreifen für Kfz erforderlich | in Planung | SenUMVK/SGA | Fertigstellungstermin offen
33 | ja | 22 | ja | Fahrrad geplant | Revaler Straße West zwischen Warschauer Straße und Modersohnstraße | Die Revaler Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Die komplette Straße soll saniert werden. Schaffung einer Radverkehrsanlage | Sanierung der Straße; Errichtung eines geschützten Radfahrstreifens | in Planung | SGA | Fertigstellungstermin offen
34 | ja | 23 | ja | Fahrrad in Bau | Strausberger Platz | Radstreifen in der Lichtenberger Straße enden vor dem Strausberger Platz, schlechte Führung und ungünstige Signalisierung des Radverkehrs | Änderung der Radverkehrsführung und Signalsteuerung | in Planung | SenUMVK | Zuständig für die Umsetzung ist SenUMVK/Alliander
35 | nein |  |  |  | Am Postbahnhof, Helen-Ernst Straße, nördlicher Rudolfkiez | Aktuell gibt es keine Alternative zur stark befahrenen Mühlenstraße / Stralauer Allee. Deswegen besteht die Idee, nördlich der Verkehrsachse eine Alternativroute für Radfahrende entstehen zu lassen. | Schaffung einer Alternativstrecke zur Stralauer Allee | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Teilstücke des Streckenabschnitts befinden sich auf privatem Grund. Klärung der Grundstücksverhältnisse erforderlich. Das SGA hat im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens Interesse für diese Flächen zur Verlängerung der Radverkehrsführung angemeldet.
36 | ja | 24 | ja | Fahrrad fertig | Frankfurter Allee zwischen Niederbarnimstraße und S- Bhf. Frankfurter Allee | Beengte Verhältnisse auf dem Gehweg mit Radweg. Es kommt zu Konflikten mit Radfahrende und Zu Fußgehende | Errichtung von geschützten Radstreifen | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Die Radverkehrsanlage ist größtenteils fertiggestellt und freigegeben. Letzter Bauabschnitt von Weichselstraße bis Jessnerstraße kann erst nach Beendigung der Arbeiten durch die BWB fertiggestellt werden. Baubeginn hier ist voraussichtlich Sommer 2022.
37 | ja | 25 | ja | Fahrrad in Bau | Modersohnstraße, Gärtnerstraße und Mainzer Straße | Die Modersohnstraße, Gärtnerstraße und Mainzer Straße bilden eine wichtige Fahrradroute durch den Boxhagener Kiez. Zur Verbesserung der Sicherheit soll auf diesem Abschnitt eine Fahrradstraßen angeordnet werden. Die gepflasterte Gärtnerstraße soll in diesem Zuge asphaltiert werden. | Asphaltierung der Gärtnerstraße, Einrichtung einer Fahrradstraße | in Planung | SGA | Die Asphaltierung der Gärtnerstraße (bezirkliche I-Maßnahme) kann ab 2021/2022 erfolgen, wenn die Baumaßnahme der Berliner Wasserbetriebe (ab 2021) abgeschlossen ist. Straßenbauplanung wird durch SGA durchgeführt. Geplanter Baubeginn: Sommer 2022
38 | nein |  |  |  | Corinthstraße | Die Corinthstraße stellt eine wichtige Radverbindung zwischen dem Boxhagener Kiez und der Stralauer Allee dar. Wegen dieser Verbindungsfunktion soll hier eine Fahrradstraße angeordnet werden. | Einrichtung einer Fahrradstraße | Idee / Vision | SGA
39 | ja | 26 | ja | Sonstiges geplant | Sonntagstraße, Neue Bahnhofstraße | Straßenbahnplanung der BVG, Schlechter Zustand der Fahrbahn | Straßenbahngleise + weitere Maßnahmen | unklar | SenUMVK / BVG | Die BVG plant den Bau von Straßenbahngleisen auf dem Abschnitt. Es sind Lösungen für den Radverkehr und den Ruhenden Verkehr zu finden.
40 | ja | 27 | ja | Fahrrad fertig | Rigaer Straße, Weidenweg, Palisadenstraße und Bersarinplatz | Als Alternativroute zur stark befahrenen Frankfurter Allee / Karl- Marx-Allee und zur Erschließung der dortigen Wohngebiete sollte hier eine Fahrradstraße angeordnet werden. | Einrichtung einer Fahrradstraße | fertiggestellt | SGA
41 | ja | 28 | ja | Fahrad geplant | Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee | Die gesamte Straße befindet sich in einem desolaten Zustand | Komplettumbau des Straßenquerschnitts | in Planung | SenUMVK | Derzeit ist ein Popup-Radweg eingerichtet. Die endgültige Umsetzung erfolgt durch SenUMVK. Geplanter Baubeginn in 2022
42 | ja | 29 | ja | Fahrrad geplant | Kreuzung Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune | Keine Radmarkierung in den Zufahrten der Straße der Pariser Kommune | Markierung von Radstreifen in den der Zufahrten | in Planung | SenUMVK | Zuständig für die Planung ist SenUMVK/Alliander
43 | ja | 30 | ja | Fahrrad geplant | Karl-Marx-Allee zwischen Straußberger Platz und Straße der Pariser Kommune | Die heutigen Radwege auf diesem Abschnitt sind zu schmal und genügen den aktuellen Anforderungen nicht mehr. | Sanierung und Verbreiterung der Radwege | Ausschreibung / Vergabe | SenUMVK/SGA | Geplanter Baubeginn: Sommer 2022
44 | ja | 30 | ja | Fahrrad fertig | Karl-Marx-Allee zwischen Straße der Pariser Kommune und Kosmos | Die Radwege auf diesem Abschnitt waren zu schmal und genügten den aktuellen Anforderungen nicht mehr. | Sanierung und Verbreiterung des Radweges | fertiggestellt | SenUMVK/SGA
45 | ja | 30 | ja | Fahrrad fertig | Karl-Marx-Allee zwischen Kosmos und Frankfurter Tor | Die Radwege auf diesem Abschnitt waren zu schmal und genügten den aktuellen Anforderungen nicht mehr. | Sanierung und Verbreiterung des Radweges | fertiggestellt | SenUMVK/SGA
46 | ja | 31 | ja | Fahrrad fertig | Querung Görlitzer Park von Glogauer Str. bis Parkmitte | Teil des übergeordneten Radroutennetzes | Asphaltierung und Verbreiterung des Geh- und Radwegs | fertiggestellt | SGA
47 | ja | 32 | ja | Fahrrad fertig | Jugendverkehrsschule | Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg betreibt die Jugendverkehrsschule in der Wiener Straße (Görlitzer Park). In den vergangenen Jahren hat sich der bauliche Zustand des Übungsplatzes zunehmend verschlechtert. Um auch in Zukunft eine fundierte Radfahrausbildung anbieten zu können, mussten die Infrastrukturanlagen (Fahrbahn, Gehwege, Verkehrszeichen und Markierungen) am genannten Standort erneuert werden. | Sanierung der Wege- und Übungsflächen, Neuanlage der Grünflächen einschließlich Versickerungsflächen | fertiggestellt | SGA
48 | ja | 33 | ja | Fahrrad geplant | Ausbau der Wegweisung RR10 für den Bereich Kottbusser Tor - Dresdener Str. | Das Stück ist Teil der Radroute 10 und gehört zum Grundstück des NKZ | Ausbau der Wegweisung RR10 einschl. Umbau Gehwegüberfahrt, Markierung und Grundhafter Erneuerung der Entwässerung | in Planung | SGA | Die Verbindung zwischen Reichenberger Straße und Dresdener Straße wurde im Jahr 2018 umgewidmet und soll nun z.T. für den Radverkehr umgebaut werden. Lichtplanung erfolgt durch Stromnetz Berlin. Umsetzung nach Sanierungsmaßnahme Hochbau.
49 | nein |  |  |  | Hornstraße-Yorckstraße | Viele Radfahrende fahren über den Gehweg von der Kreuzung Yorckstraße / Großbeerenstraße um in den Park am Gleisdreieck zu gelangen. | Schaffung einer Radwegeverbindung mit Anbindung an die Kreuzung Yorckstraße / Großbeerenstraße | in Planung | SenUMVK/SGA | Bauplanungsunterlage derzeit in Prüfung, derzeit noch Fertigstellungstermin offen
50 | nein |  |  | Fahrrad in Bau | Wegeausbau von der Kynaststraße zum Paul-und- Paula-Ufer | Der Verbindungsweg von der Kynaststraße zum Paul-und-Paula-Ufer soll asphaltiert und verbreitert werden. Ebenso wird der Uferweg weiter ausgebaut. Dieser Abschnitt ist Teil des übergeordneten Radroutennetzes. | Verbreiterung und Asphaltierung des Verbindungsweges, Ausbau des Uferwegs | in Planung | SGA | geplanter Baubeginn: Ende 2022
51 | Artikel |  |  |  | Gehwegvorstreckungen im Nebennetz | Kreuzungen sind an den Ecken größtenteils zugeparkt | Nutzung der gewonnenen Flächen für Fahrradbügel | kontinuierliche Bearbeitung und Umsetzung | SGA | erfolgt sukzessiv
52 | ja | 34 |  | Fahrrad geplant | Zossener Straße | Auf diesem Abschnitt sollen Radfahrstreifen markiert werden. Dazu ist die Aufhebung eines Parkstreifens erforderlich. Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Zossener Straße, ein Fahren auf der Fahrbahn ist sehr gefährlich. Um Radfahrende besser zu schützen sollen daher Radfahrstreifen eingerichtet werden. | Schaffung von Radstreifen, Aufhebung eines Parkstreifens für den Kfz erforderlich | in Planung | SenUMVK/SGA | Umsetzung 2022 geplant
53 | ja | 35 |  | Fahrrad geplant | Mühlenstraße zwischen Str. d. Pariser Kommune und Öberbaumbrücke | Aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens plant der Senat auf Höhe der East Side Gallery eine Verbreiterung des Gehwegs. In diesem Zusammenhang soll ein geschützter Radfahrstreifen auf der Fahrbahn entstehen. | In dem Zusammenhang soll ein geschützter Radstreifen an der East Site Gallery entstehen | in Planung | SenUMVK/SGA | * Grundsatzentscheidung StS SenUMVK zur Führung des geradeausfahrenden Radfahrers an LSA- Knoten steht aus. * Entwurfsplanung muss neu erstellt werden.
54 | ja | 55 | ja | Fahrrad geplant | Gürtelstraße | Die vorhandenen Schutzstreifen in der Gürtelstraße sollen verbreitert werden. Sie sind derzeit zu schmal, Radfahrende können sich hier nicht sicher überholen. | Verbreiterung der vorhandenen Radstreifen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA
55 | nein |  | nein | Fahrrad geplant | Alexandrinenstraße | Beengte Verhältnisse auf dem Gehweg mit Radweg. Es kommt zu Konflikten zwischen Radfahrende und zu Fuß Gehende | Änderung der Radverkehrsführung | Idee / Vision | SGA | Es wird überlegt, den Radweg auf dem Gehweg zurückzubauen, um mehr Platz für zu Fuß Gehende zu schaffen. Eine Sanierung der Radwege sind zudem problematisch, da Wurzelschäden anzutreffen sind. Baumfällungen wären notwendig. Radfahrende sollten zukünftig die Fahrbahn benutzen
56 | ja | 77 | ja | Fahrrad fertig | Yorckstraße zwischen Katzbachstraße und Möckernstraße (Südseite) | Der vorhandene Radweg befanden sich in einem desolaten Zustand und waren zu schmal | Asphaltierung und Verbreiterung des Radwegs auf 2,20 m | fertiggestellt | SGA
57 | ja | FP | ja | Fahrrad fertig | Fahrradparken Bereich Schleiermacherstraße | Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten | Schaffung von Fahrradabstellanlagen | fertiggestellt | SGA
58 | ja | FP | ja | Fahrrad fertig | Fahrradparken Bereich Hausburgschule | Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten | Schaffung von Fahrradabstellanlagen | fertiggestellt | SGA
59 | ja | FP | ja | Fahrrad fertig | Fahrradparken Bereich Rosa- Parks-Grundschule | Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten | Schaffung von Fahrradabstellanlagen | fertiggestellt | SGA
60 | Artikel |  |  |  | Sammelprojekt Fahrradparken | Nach Anfrage ausgewählter Schulen, Kita, Jugendeinrichtungen und sonstigen Einrichtungen sollen Kreuzberger-Bügel im öffentlichen Raum bzw. auf dem Gelände der Schulen usw. gestellt werden. | Schaffung von Fahrradabstellanlagen in ausrechender Anzahl vor Schulen und Kitas im Bezirk | kontinuierliche Bearbeitung und Umsetzung | SGA | erfolgt sukzessiv
61 | nein |  |  | Fahrrad fertig | Böcklerpark | Verbesserung der Radwegeführung durch Park im Einmündungsbereich des ehemaligen Luisenstädter Kanals | Sanierung und Ausbau des Radweges | Ausschreibung / Vergabe | SGA
62 | ja | 36 | ja | Fahrrad geplant | Radbahn U1 | paper planes e.V. entwickelte die Idee einer Radbahn unter dem Viadukt der U1 | Errichtung einer Radbahn unter der U1 | in Planung | SenUMVK/SGA | * Projekt läuft unter den Namen "Reallabor Radbahn" * wird finanziert über den städtebaulichen Denkmalschutz * Die Durchführung erfolgt über paper planes e.V. * Umsetzung soll im Sommer 2022 erfolgen
63 | ja | 37 | ja | Fahrrad fertig | Lichtenberger Straße | Die vorhandenen Radfahrstreifen sind zu schmal und werden von parkenden Kraftfahrzeugen blockiert | Errichtung von geschützten Radstreifen | fertiggestellt | SenUMVK/SGA
64 | nein. Artikel? |  |  |  | Nextbike Verleihstationen | Das Unternehmen Nextbike hat mit der Senatsverwaltung 2016 einen Vertrag für ein öffentliches Fahrradverleihsystem mit festen Stationen unterzeichnet. Das Konzept sieht eine engmaschige Verteilung von Stationen an ÖPNV-Haltestellen, Sehenswürdigkeiten sowie Gebieten mit hoher Wohn- und Unternehmensdichte vor, vor allem innerhalb des S-Bahn-Rings. | Standortherrichtung von Fahrradverleihsystemen | kontinuierliche Bearbeitung und Umsetzung
65 | ja | 38 | ja | Fahrrad geplant | Grünberger Straße Ost zwischen Warschauer Straße und Wismarplatz | Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Grünberger Straße | Errichtung von Radverkehrsanlagen | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA | *Untersuchung im Rahmen der Untersuchung RVA & PRB Friedrichshain * Vermessungen liegen vor * Verkehrsorganisatorische Maßnahmen nötig, um Anlagen unterzubringen (z.B. Einbahnstraßen)
66 | ja | 39 | ja | Fahrrad geplant | Ebertystraße | Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Ebertystraße | Errichtung von Radverkehrsanlagen | in Planung | SenUMVK/SGA | Das SGA bemüht sich um eine Herabstufung der Straße aus dem übergeordneten Straßennetz in das Nebennetz um die zul. Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anordnen zu können. Fertigstellungstermin offen
67 | ja | 40 | ja | Fahrrad geplant | Straße der Pariser Kommune | Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden | Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlagen | in Planung | SenUMVK/SGA | Fertigstellungstermin offen
68 | ja | 41 | ja | Fahrrad geplant | Stralauer Platz | Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden | Errichtung von geschützten Radstreifen | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA | Fertigstellungstermin offen
69 | ja | 42 | ja | Fahrad geplant | Holzmarktstraße | Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden | Errichtung von geschützten Radstreifen | in Planung | SenUMVK/SGA | * Umsetzung in 2022 geplant
70 | ja | 43 | ja | Fahrrad fertig | Tamara Danz Straße | Fahrzeuge parken auf Radfahrstreifen | Errichtung von geschützten Radstreifen | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | * Umsetzung ist 2019 erfolgt * Restleistung im Bereich der Hochbaumaßnahme konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen
71 | nein |  | nein | Fahrrad fertig | Bersarinplatz - Weidenweg | Zwischen Bersarinplatz und Weidenweg (Ostseite) gab es keine Radwegeverbindung | Errichtung eines Radweges | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Abgeschlossen
72 | ja | 76 | ja | Verkehrsberuhigung | Verkehrswende Wrangelkiez | Es soll eine Machbarkeitsuntersuchung für die Umgestaltung des Wrangelkiez zur Autofreien Zone erbracht werden | Umgestaltung des Wrangelkiez zur Autofreien Zone | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA | Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen. Die Ergebnisse werden dem Ausschuss Verkehr und Ordnung im Frühjahr vorgestellt. Im Sommer werden temporäre Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eingerichtet und wissenschaftlich von der TU Berlin betreut.
73 | ja | 44 | ja | Sonstiges fertig | Friedrichshain-West | Um Zuge des Beteiligungsverfahrens Friedrichshain West zur Wohnungsverdichtung, soll ein Mobilitätskonzept Aussagen über die Verkehrssituation im Untersuchungsgebiet tätigen | Verbesserung der Verkehrssituation für ein urbanes und nachhaltiges Zukunftsquartier | fertiggestellt | SenUMVK/SenSW/ SGA/Stapl | Mobilitätskonzept Friedrichshain West * Abschlussbericht liegt vor
74 | Artikel |  |  |  | Gutachten Parkraumbewirtschaftung im OT Kreuzberg | Für die Region innerhalb des S-Bahnrings sollen Parkraumbewirtschaftungszonen entstehen. Dieses Projekt soll den OT Kreuzberg in Parkraumbewirtschaftungszonen aufteilen | Beauftragung und Erstellung des Gutachtens zur flächendeckenden Einrichtung von Parkraumzonen im OT Kreuzberg | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Abschlussbericht des Parkraumbewirtschaftungsgutachtes liegt vor
75 | Artikel |  |  |  | Gutachten Parkraumbewirtschaftung im OT Friedrichshain | Für die Region innerhalb des S-Bahnrings sollen Parkraumbewirtschaftungszonen entstehen. Dieses Projekt soll den OT Friedrichshain in Parkraumbewirtschaftungszonen aufteilen | Beauftragung und Erstellung der Gutachten zur flächendeckenden Einrichtung von Parkraumzonen im OT Friedrichshain | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Abschlussberichte des Parkraumbewirtschaftungsgutachten liegen vor
76 | Artikel |  |  |  | Fahrradparken auf der Fahrbahn | Der Bedarf an Fahrradabstellanlagen ist im gesamten Bezirk groß. Die Errichtung der Abstellanlagen soll auf Grundlage der Regelpläne der VLB auf der Fahrbahn errichtet werden. | Errichtung von Fahrradabstellanlagen auf der Fahrbahn | kontinuierliche Bearbeitung und Umsetzung | SGA | * im Jahr 2021 wurden 655 Fahrradbügel auf der Fahrbahn errichtet *im Jahr 2022 wird die Errichtung von 800 Stück Fahrradbügeln auf der Fahrbahn angestrebt.
77 | ja | 45 | ja | Fahrrad fertig | Petersburger Straße zwischen Frankfurter Tor und Bersarinplatz (Ostseite) | Der vorhandene Radweg war zu schmal und befindet sich in einem desolaten Zustand | Asphaltierung und Verbreiterung | fertiggestellt | SGA
78 | ja | 14 | ja | Fahrrad fertig | Möckernstraße zwischen Yorckstraße und Hornstraße (Ostseite) | Der vorhandene Radweg war zu schmal und befindet sich in einem desolaten Zustand. Plattenbelag mit teils fehlender Markierung. | Asphaltierung und Verbreiterung | fertiggestellt | SGA
79 | ja | 46 | ja | Fahrrad geplant | Pilotprojekt Geschütze Kreuzung Rudi-Dutschke- Straße/Lindenstraße/Oranien straße | Aufgrund der hohen Unfallzahlen und des Ziels der VisionZero ist ein Umbau der Kreuzung zur Entflechtung unterschiedlicher Verkehrsströme und zur Konfliktminimierung notwendig | Errichtung einer Kreuzung mit konfliktfreier Signalisierung nach niederländischem Vorbild | Ausführungsplanung | SGA | Fertigstellungstermin offen
80 | ja | 47 | ja | Fahrrad geplant | Pilotprojekt Geschütze Kreuzung Platz der Vereinten Nationen | Da der Straßenoberbau ausgetauscht werden musste, wurde nach MobG geprüft, ob die Kreuzung zur Erhöhung der Sicherheit von Radfahrenden und Zu Fuß Gehenden im gleichen Zuge umgestaltet werden kann. Die Prüfung ergab, dass ein zeitgleicher Umbau so kurzfristig nicht realisierbar sei, dass allerdings eine Kreuzung nach niederländischem Vorbild mit getrennter Signalisierung machbar ist. | Errichtung einer Kreuzung mit konfliktfreier Signalisierung nach niederländischem Vorbild | Entwurfsplanung | SGA | Vergabe der LSA Ausführungsplanung voraussichtlich in Q1/ 2021 Rotplan und VTU liegen vor und werden bei Abt VI eingereicht, Fertigstellungstermin offen
81 | Artikel |  |  |  | Parkraumbewirtschaftung - Zeitplanung für alle Parkzonen | Gemäß Luftreinhalteplan sollen Anreize zum Umstieg auf den Umweltverbund geschaffen werden. Zusätzlich dient die Parkraumbewirtschaftung zur Förderung der Verkehrswende und Umstrukturierung des Verkehrsaufkommens. | Einführung der Parkraumbewirtschaftung auf allen öffentlichen Parkflächen gesamten Bezirk | Konzept / Vorplanung / Studie | SGA / OrdA / BüA | Konzept zur beschleunigten Einführung liegt im Entwurf vor
82 | Artikel? |  |  |  | Digitale Parkraumüberwachung | Die Überwachung des Parkraums und der Gebührenpflicht mit Personal vor Ort ist aufwändig und personalintensiv. | Parkraumüberwachung mittels Scancars | Prüfung der Machbarkeit | SGA | * Vorüberlegungen * Rechtliche Prüfung *Gutachten
83 | Artikel? |  |  |  | Carsharing | Stationäres Carsharing ermöglichen: Erhöhung der Sichtbarkeit und Lösung der Probleme beim Finden von Stellplätzen | Parkstände mit Anbieterzuordnung für stationäres Carsharing als Ersatz eines Kfz-Parkstands | laufend | SGA | 2 Stationen abgeschlossen, für weitere Stationen liegen Anträge vor
84 | Artikel? |  |  |  | Sammelstellplätze E-Scooter | E-Scooter und sonstige Kleinfahrzeuge verschärfen die Situation im Seiten, wo ohnehin oft bereits wenig Platz ist. Für Lastenräder gibt es zu wenig Abstellmöglichkeiten | Sammelstellplätze für E-Scooter, Leihräder, sonstige Kleinfahrzeuge und Lastenräder, als abmarkierte Fläche auf der Fahrbahn statt eines Pkw-Parkstands | Konzept / Vorplanung / Studie | SGA | * Vorüberlegungen
85 | ja | 48 | ja | geplant | Andreasstraße | Die bestehende Anlage entspricht nicht den aktuellen Vorgaben und soll au | Qualifizierung der bestehenden Anlage | Konzept / Vorplanung / Studie | SGA | * Entwurfsplanung soll 2022 erfolgen
86 | ja | 49 | ja | Fußgänger in Bau | Fußgängerzone Görlitzer Ufer | Die Einbahnstraße wird zum Fußgängerzone und langfristig teil des Parks | Einrichtung einer Fußgängerzone | Teilentwidmung | SGA | Derzeit läuft der formelle Teilentwidmungsprozess, nach Abschluss erfolgt die dauerhafte Sperrung des Görlitzer Ufers für den Kfz-Verkehr
87 | ja | 50 | ja | Fußgänger fertig | Manteuffelstraße | Errichtung einer Schulstraße: Einbahnstraßenregelung; Ausweitung des Halteverbots, zeitliche Sperrung mittels halbautomatisch versenkbaren Pollers (manuelle Bedienung) am Morgen und am Nachmittag, Einengung der Fahrbahn im Umfeld der Schule mittels Sperrpfosten, Bodenschwelle gegen Geschwindigkeitsüberschreitung | Einrichtung einer Schulstraße | teilweise fertiggestellt | SGA | Die versenkbaren Poller sind bisher nicht eingebaut. Die Abstimmungen zur zeitlichen Sperrung sind noch nicht abgeschlossen. Alle anderen Sicherungsmaßnahmen wurden umgesetzt.
88 | nein |  | nein | Fußgänger fertig | am vorh. Zebrastreifen Stresemannstr./ Hallesche Str. | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende zu erhöhen, wurden die markierten Gehwegvorstreckungen durch bauliche ersetzt. | Gehwegvorstreckungen | fertiggestellt | SGA
89 | ja |  | ja | GV | Friedrichstraße 14-15 | Eine Verbreiterung der Mittelinsel verhindert ein Nebeneinander von (verkehrswidrigem) Halten und Vorbeifahren direkt vor und hinter der Mittelinsel. | Verbreiterung Mittelinsel | fertiggestellt | SGA | Baubeginn 07.02.22
90 | ja |  | ja | GV fertig | Schlesische Straße/ Ecke Cuvrystraße | Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll sicherer gestaltet werden. Die vorhandene Mittelinsel wird um einen Zebrastreifen erweitert. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Bauausführung | SGA | Aufstellen der Zusatzbeleuchtung des Fußgängerüberweges und Realisierung der Fahrbahnmarkierung sind beauftragt.
91 | ja |  | ja | GV | Adalbertstraße 3 | Der vorhandene Zebrastreifen wird um die Zusatzbeleuchtung (beleuchtete Überkopf- Verkehrszeichen Z 350) ergänzt | Beleuchtung des Fußgängerüberweges (Zebrastreifen) | fertiggestellt | SGA | Aufstellen der Zusatzbeleuchtung des Fußgängerüberweges ist beauftragt.
92 | ja |  | ja | GV | Ebertystraße/ Ebelingstraße | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen oder eine Mittelinsel gebaut. | Gehwegvorstreckungen oder Mittelinsel | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
93 | ja |  | ja | GV | Dolziger Straße/ Ecke Pettenkofer Str. | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
94 | ja |  | ja | GV | Kopernikusstr./ Simon-Dach- Str. | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden vorübergehend Gehwegvorstreckungen markiert. Eine endgültige Lösung wird im Zusammenhang mit der Radwegplanung des Bezirkes umgesetzt. | markierte Gehwegvorstreckungen | fertiggestellt | SGA | am 01.06.2021 beauftragt
95 | ja |  | ja | GV | Grünberger Str./ Ecke Gabriel- Max-Str. | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, wird die Mittelinsel vergrößert. | Vergrößerung Mittelinsel | fertiggestellt | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
96 | ja |  | ja | GV | Adalbertstraße/ Naunystraße | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
97 | ja |  | ja | GV | Gubener Straße/ Am Comeniusplatz | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
98 | ja |  | ja | GV | Reichenberger/ Lausitzer Straße | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, wird je ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Reichenberger Straße und Lausitzer Straße gebaut. | 2 Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
99 | ja |  | ja | GV | Weserstraße/ Weichselstr./ Holteistr. | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden westlich der Holteistraße Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | fertiggestellt | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
100 | ja |  | ja | GV | Möckernstr/ Ecke Obentrautstr. | Die Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll sicherer gestaltet werden. Die vorhandene Mittelinsel wird um einen Zebrastreifen erweitert. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
101 | ja |  | ja | GV | Blücherstr. 42 | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen und eine Mittelinsel gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
102 | ja |  | ja | GV | Friedenstraße/ Ecke Koppenstraße | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen und 2 Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) gebaut. | Gehwegvorstreckungen und FGÜ (Zebrastreifen) über die Friedenstraße | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
103 | ja | GV |  | Fußgänger geplant | Paul-Lincke-Ufer/ Ecke Lausitzer Straße | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
104 | ja |  | ja | GV | Paul-Lincke-Ufer/ Manteuffelstr. | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
105 | ja |  | ja | GV | Wilmsstraße/ Ecke Carl-Herz- Ufer | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, wird eine Gehwegvorstreckung gebaut. | Gehwegvorstreckung westlich der Wilmsstraße | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
106 | ja |  | ja | GV Planung | Mühsamstraße/ Ecke Eckertstraße | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
107 | ? |  | nein | ? | Reichenberger/ östlich der Ecke Liegnitzer Str. | Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll sicherer gestaltet werden. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Antrag auf Anordnung an SVB im Juli 2021 gestellt | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
108 | ? |  | nein | ? | Am Wriezener Bahnhof 20 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße am Wriezener Bahnhof gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
109 | ja |  | ja | GV in Planung | Alt Stralau 50 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
110 | ja |  | ja | GV in Planung | Alt Stralau 51 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
111 | ja |  | ja | GV in Planung | Tunnelstraße 48 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
112 | ja |  | ja | GV in Planung | Tunnelstraße 37 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
113 | ja |  | ja | GV in Planung | Bergmannstr 5-7 | Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll sicherer gestaltet werden. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
114 | ja |  | ja | GV | Wrangelstr 128 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | abgeschlossen | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | FGÜ wird abgelehnt, keine weitere Bearbeitung in der AG Querungshilfen
115 | ? |  | ja | GV in Planung | Manteuffelstraße/ Muskauer Straße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
116 | ja |  | ja | GV in Planung | Koppenstraße/ Ecke Singerstraße | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
117 | nein |  |  | GV in Planung | Waldemarstraße 64 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) oder Gehwegvorstreckungen | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
118 | ja |  | ja | GV in Planung | Lausitzer Straße/ Skalitzer Straße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckung | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
119 | ja |  | ja | GV in Planung | Lebuser Straße/ Friedrichsberger Str./ Palisadenstr | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Mittelinsel und ggf. Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
120 | nein |  |  | GV in Planung | Scharnweberstr./ Colbestr GWV | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
121 | ja |  | ja | GV in Planung | Fischzug/ Glasbläser GWV | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
122 | ja |  | ja | GV in Planung | Fischzug 8 GWV | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
123 | nein |  | ja | GV in Planung | Fischzug Höhe Engelwiese Befestigung Zuwegung mit Platten | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Befestigung mit Gehwegplatten | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
124 | ja |  | ja | GV in Planung | Friedrich-Junge-Straße 20 GWV | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
125 | ja |  | ja | GV in Planung | Fischzug/ Ecke Bootsbauerstraße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
126 | ja |  | ja | GV in Planung | Petersburger Platz 3 + 5 | Von Anwohnenden werden sichere Querungsmöglichkeiten der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
127 | nein |  |  |  | Schlesische Str./ Taborstr. | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße in Form eines Fußgängerüberweges(Zebrastreifen)gewünscht. | keine Maßnahme möglich | Prüfung abgeschlossen |  | Nach Prüfung in der Arbeitsgruppe "Querungshilfen" ist ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) hier nicht möglich. Es wäre erforderlich 2 Bäume zu fällen. Das wird vom FB Grünflächen
128 | ja |  | ja | GV | Großbeerenstr/ Ida-Wolff- Platz | Von der Clara-Grunwald-Grundschule wird eine sichere Querungsmöglichkeit im Bereich Großbeerenstraße/ Ecke Ida-Wolff- Platz gewünscht. | Fahrradbügel auf Fahrbahn | fertiggestellt | SGA | Finanzierungszusage der Senatsverwaltung vorhanden
129 | nein |  |  |  | Wiener Str/ Forster Str | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
130 | ja |  | ja | GV in Planung | Manteuffelstr./ Wrangelstr. | Um den Schulweg sichererer zu machen, wünscht sich die Nürtingen Grundschule an der Kreuzung eine Lichtzeichenanlage oder FGÜ | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
131 | ja |  | ja | GV in Planung | Marchlewskistr./ Ecke Fredersdorfer Str. | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | markierte Gehwegvorstreckungen und Fahrradbügel | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
132 | ja |  | ja | GV in Planung | Marchlewskistr./ Ecke Hildegard-Jadammowitz- Straße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
133 | ja |  | ja | GV in Planung | Hübnerstr./ Ecke Weidenweg | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
134 | ja |  | ja | GV in Planung | Finowstraße/ Oderstraße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
135 | ja |  | ja | GV in Planung | Alexandrinenstraße 12 und 15 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen und ggf. Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
136 | ja |  | ja | GV in Planung | Admiralstraße/ Kohlfurter Straße | Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren Querungsmöglichkeit der Straße. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
137 | ja |  | ja | GV in Planung | Hedemannstraße/ Friedrichstraße | Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren Querungsmöglichkeit der Straße. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
138 | ja |  | ja | GV in Planung | Hedemannstraße/ Stresemannstraße | Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren Querungsmöglichkeit der Straße. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
139 | ja |  | ja | GV in Planung | Alte Jakobstraße/ Franz- Künstler-Str | Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren Querungsmöglichkeit der Straße. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
140 | ja |  | ja | GV in Planung | Alte Jakobstraße/ Ritterstraße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
141 | ja |  | ja | GV in Planung | Platz der Vereinten Nationen 1 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
142 | ? |  |  |  | Wilhelmstr./ Rahel- Varnhagen Promenade | Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren Querungsmöglichkeit der Straße. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
143 | ja |  | ja | GV in Planung | Blücherstraße/ Schleiermacherstr. | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Blücherstraße und Schleiermacherstraße gewünscht | markierte Gehwegvorstreckungen und Poller | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
144 | ja |  | ja | GV | Kadiner Straße 18 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
abgelehnt.
145 | nein |  |  | GV | Prinzenstraße nördlich Baerwaldbrücke | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Vergrößerung Mittelinsel | Entwurfsplanung/ in Prüfung | SGA | Mittelinsel wird 8 Meter lang; Tempo 30 wird von Verkehrsbehörde derzeit noch geprüft.
146 | ja |  | ja | GV in Planung | Obentrautstr./ Ruhlsdorfer Str. | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht, da der westl. der Ruhlsdorfer Straße liegende Querungsbereich immer zugeparkt ist. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
147 | ja | 51 | ja | Fußgänger fertiog | Solmsstraße/zwischen Ecke Baruther und Fürbringerstraße | Von den Eltern der AWO Kindertagesstätte Lingulino wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen und ggf. Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Prüfung abgeschlossen | SGA | SGA (Herr Blume) plant noch 2021 GWV und Aufpflasterungen umzusetzen- keine weitere Bearbeitung durch SGA I B 14
148 | ja |  | ja | GV in Planung | Adalbertstraße 73 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
149 | ja |  | ja | GV | U-Bahnhof Gleisdreieck - Vorplatz | Von Anwohnenden und Besuchern des Park am Gleisdreieck wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße vom Gleisdreieckpark zum U-Bahnhof gewünscht. | Umgestaltung des Vorplatzes U-Bahnhof Gleisdreieck | fertiggestellt | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
150 | nein |  |  |  | Moritzplatz | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit aller vom Moritzplatz abgehenden Straßen mittels Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) gewünscht. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
151 | ja |  | ja | GV in Planung | Lindenstraße/ Ecke Ritterstraße | BVV Beschluss für eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße mittels Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) vom 26.05.2021. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
152 | ja |  | ja | GV in Planung | Weserstraße zwischen Haus Nr. 44 und 45 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
153 | ja | 52 | ja | Fahrrad in Planung | Paul-Linke-Ufer zwischen Kottbusser Straße und Ratiborstraße | Aufgrund des schlechten Fahrbahnbelags weichen viele Radfahrende auf den parallel verlaufenden Gehweg in der Grünanlage aus. | Umbau der Straße einschließlich Asphaltierung. Das anfallende Regenwasser soll für die anliegende Grünfläche genutzt werden. | Idee / Vision | SGA
154 | ja | 53 | ja | SC in Planung | Hausburgstraße | Erhöhung der Verkehrssicherheit für Schüler*innen im Bereich der Hausburgschule. | Einrichtung einer Schulstraße | Entwurfsplanung | SGA | Verkehrszählung erfolgt Erste Entwürfe werden erstellt
155 | ja | 73 | ja | Fahrrad Vision | Kreuzbergstraße | Die Kreuzbergstraße wird als Fahrradstraße geplant in Zusammenhang mit weiteren Fahrradstraßen in Tempelhof- Schöneberg | Einrichtung einer Fahrradstraße | Idee / Vision | SGA
156 | nein |  |  |  | Lastenrad Probestationen | Mit der niederländischen Firma cargoroo ist eine einjährige Pilotphase für drei Lastenradstationen im Graefekiez geplant | Einrichtung von 3 Lastenradverleihstationen | fertiggestellt | SGA | Das Bezirksamt begrüßt die Einrichtung von Lastenradverleihstationen. Die Testphase dient einer Bewertung für weitere Stationen im Bezirk. Eine Finanzierung seitens des Bezirks für private Verleihanbieter ist über die Testphase hinaus bisher nicht geplant
157 | ja | 54 | ja | Fahrrad fertig oder Sonstigeas fertig | Scharnweberstraße zwischen Weichselstraße und Gürtelstraße | Die BVG plant die Erneuerung der Straßenbahntrasse in dem Bereich in diesen Zusammenhang sollen Radverkehrsanlagen mitberücksichtigt werden | Einrichtung von Radfahrstreifen entlang der erneuerten Straßenbahntrasse | Entwurfsplanung | SGA | Das Großsteinpflaster wird durch Asphalt ersetzt, mindestens 2 m breite Radfahrstreifen werden auf der gesamten Länge des Abschnitts angelegt
158 | ja | 56 | ja | Sonstiges fertig | Samariterkiez | Im Samariterkiez soll eine flächendeckende Verkehrsberuhigung erfolgen. Um den Durchgangsverkehr zu unterbinden wurden bereits Diagonalsperren und Temposchwellen eingerichtet | Umsetzung der flächendeckenden Verkehrsberuhigung | fortlaufend | SGA
159 | nein |  |  |  | Boppstraße | Berliner Feuerwehr (Katastrophen & Störfallschutz) hält wg. Störfallbetrieb Boppstr. 6 eine Parkverbotszone von HausNr 2 bis zur Nr. 9A (einschließlich) einsatztaktisch für notwendig | Anpassung der Beschilderung | Idee / Vision | SGA | Gehwegvorstreckungen zur Erhöhung der Schulwegsicherheit sollen mitgedacht werden
160 | nein |  |  |  | Schulwegesicherheit - Urbanstraße/Blücherstr/Font anepromenade | Verbesserung Schulwegesicherheit im Umfeld der Carl-von- Ossietzky-Gemeinschaftsschule und Aziz-Nesin-Grundschule | Anpassung der Beschilderung anpassen, Prüfung über die Einrichtung von Gehwegvortreckungen | Idee / Vision | SGA
161 | nein |  |  |  | Wegeverbindung zwischen Friedrichstraße 234 und der Wilhelmstraße 14 | Die Wegeverbindung ist als verkehrsberuhigte Straße ausgewiesen. Mittig dieser Verbindung befindet sich eine KITA. Es gibt Beschwerden über zugeparkte Feuerwehrzuwegungen. Täglich kommt es zu Konflikten zwischen Radfahrenden/E-Scooter im Bereich der Kita | Installation von Poller und Bremsschwellen | Idee / Vision | SGA
162 | ja | 57 | ja | Fahrrad in Planung | Friedenstraße | Bisher gibt es nur Schutzstreifen in der Friedenstraße. Qualifizierung der Friedenstraße mit geschützten RVA | Errichtung von Radverkehrsanlagen | Entwurfsplanung | SenUMVK/SGA
163 | ja | 58 | ja | Fuss Vision | Mariannenstraße/ Ecke Naunystraße | Im Zuge der Fahrradstraßenplanung wurden markierte Vorstreckungen geplant. Die Kreuzung Mariannenstraße/ Ecke Naunystraße ist Bestandteil der Schulwegpläne der Heinrich-Zille Grundschule und der Nürtingen Grundschule. Eine Verbesserung der Überquerbarkeit für Fußgänger durch bauliche Vorstreckungen wäre wünschenswert. | Bau von Gehwegvorstreckungen | Idee / Vision | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
164 | ja |  | ja | GV in Planung | Dudenstraße/ Burgherrenstraße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
165 | ja |  | ja | GV in Planung | Wühlischstraße/ Ecke Boxhagener Straße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Mittelinsel | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden
166 | ja | QH | ja | Fuss Vision | Prinzenstraße/ Wassertorstraße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Idee / Vision | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
167 | ja |  | ja | GV fertig | Köpenicker Straße/ Manteuffelstraße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Köpenicker Straße gewünscht. | Mittelinsel | Idee / Vision | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
168 | ja | QH | ja | Fuss Vision | Görlitzer Straße/ Skalitzer Straße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA
169 | nein |  |  |  | Neue Bahnhofstraße zw. Boxhagener Straße und Sonntagstraße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Idee / Vision | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
170 | nein |  |  | GV in Planung | Oderstaße 22 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Fahrradbügel auf Fahrbahn | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
171 | ja | QH | ja | Fuss Vision | Hausburgstraße/ Ecke Thaerstraße | Von Eltern einer Schule wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Idee / Vision | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"
172 | ja | 59 | ja | Fahrad geplant | Revaler Straße Ost Modersohnstraße- Matkowskystraße | Die Revaler Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Die komplette Straße soll nach Abschluss der Hochbaumaßnahme saniert werden. | Sanierung der Straße; Errichtung einer Fahrradstraße | Vorplanung | SGA
173 | ja | 60 | ja | Sonstiges fertig | Parkraumbewirtschaftung - Zonen Arena Nord/Süd | Lückenschluss in Friedrichshain Süd zwischen Zone 49 und 51. Hohe Wirkung erwartet aufgrund hohem Anteil von Berufs- und Freizeitverkehr | Parkraumbewirtschaftung - Einführung der Zone | fertiggestellt | SGA / OrdA / BüA | Einführung erfolgte erfolgreich zum 01.11.2021
174 | nein |  |  |  | Parkraumbewirtschaftung - Zone Singer&Wrangel | Gemäß Luftreinhalteplan sollen Anreize zum Umstieg auf den Umweltverbund geschaffen werden. Zusätzlich dient die Parkraumbewirtschaftung zur Förderung der Verkehrswende und Umstrukturierung des Verkehrsaufkommens. | Parkraumbewirtschaftung - Einführung der Zone | in Planung | SGA / OrdA / BüA | Realisierung Anfang 2023 geplant
175 | nein |  |  |  | Fußverkehrssicherheit in Parkzonen im Rahmen der Einführung der PRB | An vielen Kreuzungen und Querungsstellen liegen die Bedingungen für gutes und sichere Queren nicht vor. | Verbesserung der Querungsbedingungen im Rahmen der Verkehrszeichenpläne bei Einführung der Parkzone | Konzept / Vorplanung / Studie | SGA
176 | ja | 61 | ja | Sonstiges in Planung | Verkehrsorganisation Boxhagener Kiez | Grundlegende Überlegungen zur Verkehrsorganisation sind notwendig, um die Ziele des Mobilitätsgesetzes zu erreichen (Radverkehr an Hauptstraßen, Durchgangsverkehr) | Sperrung von Verkehrsbeziehungen, Einrichten von Einbahnstraßen, Kiezblock | Konzept / Vorplanung / Studie | SGA | Erste Ideenskizze liegt vor.
177 | ja | 29 | ja | Fahrrad fertig | Verbesserung Radführung am Knoten Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune | Unfallschwerpunkt im Bereich des Knotenpunkts soll durch eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn (geschützter Radfahrstreifen) verbessert werden. | Errichtung von geschützten Radstreifen | fertiggestellt | SGA | geplanter Baubeginn im April 2022
178 | ja | 62 | ja | Fahrrad in Planung | Modersohn Süd - Stralauer Platz bis Rudolfstraße | Die Straße soll Fahrradstreifen erhalten | Errichtung von geschützten Radstreifen | Entwurfsplanung | SenUMVK/SGA
179 | ja | 62 | ja | fahrrad in Planung | Modersohn Nord - Revaler Straße bis Wühlichstraße | Die Straße soll Fahrradstreifen erhalten | Errichtung von geschützten Radstreifen | Entwurfsplanung | SenUMVK/SGA
180 | ja | 63 | ja | Fußgänger fertig | Lausitzer Platz | Einrichtung einer Pop-Up Fußgängerzone, anschließend Verstetigung im Zuge der vollständigen Platzsanierung 2024 | Kennzeichnung als Fußgängerzone, Installation von ortsfesten und automatischen Pollern, Reduktion von Barrieren, Installation von zwei Trinkbrunnen | in Ausführung | SGA | Derzeit läuft das Beteiligungsverfahren über die Gestaltung des gesamten Lausitzer Platzes (einschließlich der Grünanlage). Die Ergebnisse werden Aufgabenbestandteil für den folgenden städtebaulichen Wettbewerb zur endgültigen Umgestaltung des Platzes.
181 | ja | 64 | ja | Fußgänger fertig | Dannecker Straße zwischen Rudolfstraße und Rotherstraße | Verstetigung der "Klimastraße" inkl. straßenrechtlicher Teileinziehung | Ersetzen der mobilen Beschilderung gegen ortsfeste, markierte Gehwegvorstreckungen, straßenrechtliche Teileinziehung | fertiggestellt | SGA | Letzter Bauabschnitt startet nach Beendigung einer Hochbaumaßnahme. Die Finanzierung zur endgültigen baulichen Umgestaltung ist derzeit nicht gesichert.
182 | ja | 65 | ja | Fußgänger fertig | Krautstraße | Um die beiden anliegenden Spielplätze miteinander zu verbinden, wird hier eine Fußgängerzone eingerichtet | straßenrechtliche Teileinziehung, Kennzeichnung als Fußgängerzone, Begrünung, Planung der Verstetigung im Zuge der Sanierung der beiden angrenzenden Spielplätze | fertiggestellt | SGA | Pop-Up FuZo eingerichtet. Aktuell: Planung der Verstetigung
183 | ja | 66 | ja | Fußgänger fertig | Waldeyerstraße | verkehrssichere Verbindung des Schleydenplatzes mit der Umgebung. Dazu wird die Waldeyerstraße in diesem Abschnitt zur Fußgängerzone | straßenrechtliche Teileinziehung, Kennzeichnung als Fußgängerzone, Begrünung, Installation Trinkbrunnen | fertiggestellt | SGA | Kennzeichnung nach StVO erfolgte. Noch ausstehend: Installation Trinkbrunnen, Verfassen der Teileinziehungsverfügung, Durchführung der Entsiegelungsmaßnahme. Finanzierung bislang durch SenUMVK, jedoch fehlen die Mittel für die Entsiegelungsmaßnahme
184 | ja | 67 | ja | Sonstiges fertig | Niemannstraße, Haasestraße, Döringstraße, Matkowskystraße, Helmerdingstraße | Aufgrund von AnwohnerInnenbeschwerden wurden hier geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen getroffen | Installation von Bodenschwellen und Aufpflasterungen | fertiggestellt | SGA
185 | ja | s.o. | ja | Verkehrsberuhigung fertig | Solmsstraße, Fürbringerstraße, Baruther Straße | Es kommt bei zugestauter Zossener Straße zu Umfahrungsverkehr mit oft überhöhter Geschwindigkeit | Einbau von acht Aufpflasterungen, Gehwegvorstreckungen, 88 Fahrradbügel auf (ehemals) Fahrbahn | fertiggestellt | SGA | Fertigstellung im Frühjahr 2022
186 | ja | 68 |  | Fahrrad in Planung | Lindenstraße | Die derzeitigen Schutzstreifen für den Radverkehr sind zu schmal und entsprechen nicht den Vorgaben des MobG, desweiteren soll das Jüdische Museum zur Erhöhung der Sicherheit durch weitere Poller geschützt werden. | Einrichtung von geschützten Radstreifen, Errichtung von Poller im Bereich des Gebäudes Jüdisches Museum. | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA
187 | ja | s.o. | ja | Fahrrad fertig | Kottbusser Straße | Weiterführung des in der Kottbusser Straße errichteten geschützten Radfahrstreifens in der Kottbusser Straße von Kottbusser Brücke bis Kottbusser Tor (beidseitig) | Verstätigung des derzeit temporär eingerichteten Radfahrstreifens einschließlich der Erneuerung des Fahrbahnbelags in den Flächen des zukünftigen Radfahrstreifens. | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | geplanter Baubeginn ab April 2022
188 | ja | 69 | ja | Fahrrad in Planung | Straßen entlang ehemaligen des Luisenstädtischen Kanals | Aufgrund des schlechten Fahrbahnbelags weichen die Radfahrenden auf die Grünfläche aus. Dabei kommt es zu Konflikten zwischen Zu Fuß Gehenden und Radfahrenden. | Einrichtung eines geschützten Radstreifens am rechten Fahrbahnrand auf Kosten des Parkstreifens einschließlich den Einbau eines komfortableren Fahrbahnbelags. Vergrößerung der Baumscheiben. | Idee / Vision | SGA | Die Straßen sind Teil des denkmalgeschützten Ensembles ehemaliger Luisenstädtischer Kanal. Die Abstimmung mit der oberen Denkmalschutzbehörde ist noch nicht abgeschlossen. Derzeit liegt keine gesicherte Finanzierung vor.
|  | 70 | ja |  | Lilienthalstr.
|  | 71 | ja |  | Pufendorfstr.chulstr
|  | 72 | ja |  | gräfekiez
|  | 73 | ja |  | Kreuzbergstr Fahrradstr. Vision
|  | 74 |  |  | Schulstr. Scharbnweber
|  | 75 |  |  | Schulkstr Modersohn

## Tabelle1
Nr. | Karte | Nr auf Karte | Spalte1 | Symbol | Projekt | Hintergrund | Maßnahme | Stand/Projektphase | Zuständigkeit | Bemerkungen
2 | ja |  |  | Fahrrad in Bau | Gitschiner Straße von Lindenstraße bis Kottbusser Tor | Im Abschnitt zwischen Kottbusser Tor und Lindenstraße gibt es bisher noch keine Radverkehrsanlagen. Die Gitschiner Straße ist eine wichtige Verbindung für ein durchgängiges Radverkehrsnetz. Es besteht die Idee auf der Fahrbahn einen Radfahrstreifen entstehen zu lassen. Die Parkstreifen an den Seiten müsste dafür aufgehoben werden. | Einrichtung einer geschützten Radverkehrsanlage in einer netto Breite von mindestens 2 m | Bauausführung | SenUMVK/SGA | BA 1 (Böcklerstraße bis Kottbusser Tor) fertiggestellt BA 2 (Prinzenstraße bis Böcklerstraße) Fertigstellung 2023 BA 3 (Alexandrinenstraße bis Prinzenstraße) Fertigstellung 2023 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB) BA 4 (Zossener Brücke bis Alexandrinenstraße) Fertigstellung 2022 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB) | Gitschiner Straße von Lindenstraße bis Kottbusser Tor | (2) | Fahrrad in Bau
3 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Kottbusser Damm | Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem Kottbusser Damm. Der Radverkehr wurde im Mischverkehr geführt. | Errichten von geschützten Radstreifen durch Aufhebung der Parkstreifen am Fahrbahnrand | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Beschluss der BVV vom 10.05.2017. Fertigstellung Sommer 2021 | Kottbusser Damm | (3) | Fahrrad fertig
5 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Hasenheide | Auf der südlichen Seite der Hasenheide ist bisher keine Radverkehrsanlage vorhanden. | Einrichten eines geschützten Radstreifens auf der Südseite | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Maßnahme wurde größtenteils 2019 abgeschlossen. Im Bereich der Neubaumaßnahme eines Wohnhauses soll der Lückenschluss im Sommer 2022 erfolgen. | Hasenheide | (5) | Fahrrad fertig
6 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Görlitzer Bahnhof | Starke Behinderung des Radverkehrs durch Parken in der zweiten Reihe, starken Lieferverkehr und zugeparkte Lieferbereiche | Komplettumbau mit Förderung des Umweltverbundes (Bus, Rad, Fußverkehr), Aufenthaltsqualitätssteigerung bei Berücksichtigung des ansässigen Gewerbes | in Planung | SenUMVK/SGA | Die Oranienstraße liegt im Untersuchungsgebiet Verkehrskonzept Luisenstadt Kreuzberg. Nach dem Bürgerbeteiligungsverfahren erfolgt die Planung. Geplanter Baubeginn: 2023, geplante Fertigstellung: 2025 | Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Görlitzer Bahnhof | (6) | Fahrrad fertig
7 | ja |  |  | Fahrrad in Bau | Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Lindenstraße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Schaffung von Radstreifen bzw. Sanierung und Verbreiterung der Radwege | Bauausführung | SenUMVK/SGA | * 1. BA Nordseite zwischen Alte Jakobstraße und Axel-Springer- Straße wurde Ende 2019 fertiggestellt * 2. BA Nordseite Alexandrinenstraße bis Alte Jakobstraße wurde Ende 2020 fertiggestellt * 3. BA Nordseite Stallschreiberstraße bis Alexandrinenstraße befindet sich derzeit im Umbau, Fertigstellung für Frühjahr 2022 avisiert | Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Lindenstraße | (7) | Fahrrad in Bau
8 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Mehringdamm von Fidicinstraße bis Bergmannstraße | Der Radweg befand sich in einem desolaten Zustand und war zu schmal | Schaffung eines Radstreifens bzw. Sanierung und Verbreiterung des Radwegs | fertiggestellt | SenUMVK/SGA |  | Mehringdamm von Fidicinstraße bis Bergmannstraße | (8) | Fahrrad fertig
9 | ja |  |  | Fahrrad in Bau | Mehringdamm von Bergmannstraße bis Blücherstraße (Ostseite) | Der Radweg befindet sich in einem desolaten Zustand und ist zu schmal | Verbreiterung und Sanierung des Radwegs | Bauausführung | SenUMVK/SGA | * Radwegverbeiterung auf 2,30 m zwischen Bergmannstraße bis Gneisenaustraße * Umsetzung Frühjahr 2022 * Umbau Mehringdamm zwischen Gneisenaustraße und Blücherstraße aktuell nicht in Planung | Mehringdamm von Bergmannstraße bis Blücherstraße (Ostseite) | (9) | Fahrrad in Bau
10 | ja |  |  | Fahrrad in Bau fertig | Bergmannstraße zwischen Mehringdamm und Friesenstraße und der gesamte Bergmannkiez | Modellprojekt im Rahmen der Fußverkehrsstrategie, Erhöhung der Aufenthaltsqualität | Schaffung einer Begegnungszone, Umsetzung einer flächendeckenden Verkehrsberuhigung | Bauausführung | SenUMVK/SGA | siehe: www.berlin.de/bergmannkiez/modellprojekt/ | Bergmannstraße zwischen Mehringdamm und Friesenstraße und der gesamte Bergmannkiez | (10) | Fahrrad in Bau fertig
10a | ja |  |  | Sonstiges | Sperrung der Achse Zossener Straße / Friesenstraße | Zu hohes Kfz-Durchgangsverkehrsaufkommen | Verhinderung des Kfz-Durchgangsverkehrs auf der Achse Zossener Straße / Friesenstraße | in Prüfung | SGA | Prüfgutachten wird erstellt | Sperrung der Achse Zossener Straße / Friesenstraße | (10a) | Sonstiges
11 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Kanaluferstraßen (Hallesches Ufer) | Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten Abschnitt | Schaffung eines Radstreifens, mögliche Kombination mit Busspur | fertiggestellt | SenUMVK/SGA |  | Kanaluferstraßen (Hallesches Ufer) | (11) | Fahrrad fertig
12 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Kanaluferstraßen (Schöneberger Ufer) | Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten Abschnitt | Schaffung eines Radstreifens, Aufhebung des Parkstreifens bzw. Verbreiterung der Fahrbahn | fertiggestellt | SenUMVK/SGA |  | Kanaluferstraßen (Schöneberger Ufer) | (12) | Fahrrad fertig
13 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Kanaluferstraßen (Tempelhofer Ufer) | Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten Abschnitt | Schaffung eines Radstreifens, Aufhebung des Parkstreifens bzw. Verbreiterung der Fahrbahn | fertiggestellt | SenUMVK/SGA |  | Kanaluferstraßen (Tempelhofer Ufer) | (13) | Fahrrad fertig
14 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Kanaluferstraßen (Waterloo Ufer) | Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten Abschnitt | Schaffung von Radstreifen | fehlende Finanzierung | SenUMVK/SGA | geplante Fertigstellung: Sommer 2022 | Kanaluferstraßen (Waterloo Ufer) | (14) | Fahrrad fertig
16 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Mariannenstraße zw. Kottbusser Brücke und Reichenberger Straße | Der Abschnitt gehört zum übergeordneten Radroutennetz. Er war gepflastert und für Radfahrende unkomfortabel | Asphaltierung der Fahrbahn | fertiggestellt | SGA |  | Mariannenstraße zw. Kottbusser Brücke und Reichenberger Straße | (16) | Fahrrad fertig
18 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Prinzenstraße vom Moritzplatz bis Ritterstraße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Errichtung von geschützten Radstreifen | in Planung | SenUMVK/SGA | Die Umsetzung kann erst nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahme erfolgen. Geplante Fertigstellung: Herbst 2022 | Prinzenstraße vom Moritzplatz bis Ritterstraße | (18) | Fahrrad fertig
19 | ja |  |  | Fahrrad ijn Planung | Prinzenstraße von Ritterstraße bis Gitschiner Straße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Einrichten von Radstreifen, Parken auf dem ehemaligen Radwegen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Es ist zu prüfen, ob das Parken zwischen den Bäumen technisch möglich ist. | Prinzenstraße von Ritterstraße bis Gitschiner Straße | (19) | Fahrrad ijn Planung
20 | ja |  |  | Fahrrad Vision | Stresemannstraße | Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal | Komplettumbau , Schaffung von Radstreifen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Die BVG plant den Bau von Straßenbahngleisen auf dem Abschnitt. | Stresemannstraße | (20) | Fahrrad Vision
22 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Möckernstraße zwischen Möckernbrücke bis Yorckstraße (Westseite) | Auf der westlichen Seite der Möckernstraße ist keine Radverkehrsanlage vorhanden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sind Radfahrende besonders zu schützen. | Schaffung eines Radstreifens und Aufhebung des Parkstreifens am rechten Fahrbahnrand | fertiggestellt | SenUMVK/SGA |  | Möckernstraße zwischen Möckernbrücke bis Yorckstraße (Westseite) | (22) | Fahrrad fertig
24 | ja |  |  | Fahrrad Vision | Reichenberger Straße östlich von Kottbusser Tor | Die Reichenberger Straße östlich des Kottbusser Tor ist durchgängig gepflastert und nicht zum Rad fahren geeignet. | Asphaltierung des Radstreifens | Idee / Vision | SenUMVK/SGA | Die Entscheidung, ob eine vollständige Asphaltierung der Fahrbahn oder lediglich das Asphaltieren von Radfahrstreifen erfolgen soll ist anhängig von der Finanzierung | Reichenberger Straße östlich von Kottbusser Tor | (24) | Fahrrad Vision
25 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Körtestraße und Fichtestraße | Beide Straßen gehörten zum übergeordneten Radroutennetz. Entsprechend hoch ist der Anteil der Radfahrenden. In beiden Straßen soll eine Fahrradstraße angeordnet werden. | Einrichtung einer Fahrradstraße | fertiggestellt | SGA | Vorerst ist nicht geplant, die Fichtestraße in eine Fahrradstraße umzugestalten | Körtestraße und Fichtestraße | (25) | Fahrrad fertig
27 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Südseite | Auf der südlichen Seite der Stralauer Allee werden Radfahrende mit zu Fußgehende gemeinsam auf dem Gehweg geführt | Anlage eines Radstreifens auf der Südseite | Ausschreibung / Vergabe | SenUMVK/SGA | Umsetzung soll 2022 erfolgen. | Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Südseite | (27) | Fahrrad fertig
28 | ja |  |  | Fahrad geplant | Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Nordseite | Der Radweg befindet sich in einem desolaten Zustand und ist zu schmal | Sanierung des Radweges auf der Nordseite | Idee / Vision | SenUMVK/SGA |  | Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Nordseite | (28) | Fahrad geplant
29 | ja |  |  | Fahrrad in Planung | Friedrichsberger Straße zwischen Palisadenstraße und Friedenstraße | Auf der Friedrichsberger Straße wird der Radverkehr im Abschnitt zwischen Palisadenstraße und Friedenstraße aktuell im Mischverkehr geführt. Hier ist zu prüfen ob Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert werden können. | Einrichtung von Radstreifen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA |  | Friedrichsberger Straße zwischen Palisadenstraße und Friedenstraße | (29) | Fahrrad in Planung
31 | ja |  |  | Fahrrad in Planung (?) | Boxhagener Straße | Die Boxhagener Straße bildet für den Radverkehr eine wichtige Verbindung zwischen Frankfurter Tor und Bahnhof Ostkreuz. Aktuell befinden sich auf diesem Abschnitt keine Radverkehrsanlage | Anlage von Radstreifen, Aufhebung der Parkstreifen für Kfz erforderlich | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA | Derzeit wird geprüft, ob kurzfristig das Parken auf dem rechten Fahrbahnrand bzw. auf den Gehwegen unterbunden werden kann. Geplante Umsetzung: offen | Boxhagener Straße | (31) | Fahrrad in Planung (?)
32 | ja |  |  | Fahrrad in Planung | Straßenzug Rüdersdorfer Straße - Wedekindstraße - Grünberger Straße | Aktuell befindet sich auf diesem Abschnitt nur teilweise eine Radverkehrsanlage. Hier ist zu prüfen ob ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert werden kann. | Anlage von Radstreifen, Aufhebung der Parkstreifen für Kfz erforderlich | in Planung | SenUMVK/SGA | Fertigstellungstermin offen | Straßenzug Rüdersdorfer Straße - Wedekindstraße - Grünberger Straße | (32) | Fahrrad in Planung
33 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Revaler Straße West zwischen Warschauer Straße und Modersohnstraße | Die Revaler Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Die komplette Straße soll saniert werden. Schaffung einer Radverkehrsanlage | Sanierung der Straße; Errichtung eines geschützten Radfahrstreifens | in Planung | SGA | Fertigstellungstermin offen | Revaler Straße West zwischen Warschauer Straße und Modersohnstraße | (33) | Fahrrad geplant
34 | ja |  |  | Fahrrad in Bau | Strausberger Platz | Radstreifen in der Lichtenberger Straße enden vor dem Strausberger Platz, schlechte Führung und ungünstige Signalisierung des Radverkehrs | Änderung der Radverkehrsführung und Signalsteuerung | in Planung | SenUMVK | Zuständig für die Umsetzung ist SenUMVK/Alliander | Strausberger Platz | (34) | Fahrrad in Bau
36 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Frankfurter Allee zwischen Niederbarnimstraße und S- Bhf. Frankfurter Allee | Beengte Verhältnisse auf dem Gehweg mit Radweg. Es kommt zu Konflikten mit Radfahrende und Zu Fußgehende | Errichtung von geschützten Radstreifen | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Die Radverkehrsanlage ist größtenteils fertiggestellt und freigegeben. Letzter Bauabschnitt von Weichselstraße bis Jessnerstraße kann erst nach Beendigung der Arbeiten durch die BWB fertiggestellt werden. Baubeginn hier ist voraussichtlich Sommer 2022. | Frankfurter Allee zwischen Niederbarnimstraße und S- Bhf. Frankfurter Allee | (36) | Fahrrad fertig
37 | ja |  |  | Fahrrad in Bau | Modersohnstraße, Gärtnerstraße und Mainzer Straße | Die Modersohnstraße, Gärtnerstraße und Mainzer Straße bilden eine wichtige Fahrradroute durch den Boxhagener Kiez. Zur Verbesserung der Sicherheit soll auf diesem Abschnitt eine Fahrradstraßen angeordnet werden. Die gepflasterte Gärtnerstraße soll in diesem Zuge asphaltiert werden. | Asphaltierung der Gärtnerstraße, Einrichtung einer Fahrradstraße | in Planung | SGA | Die Asphaltierung der Gärtnerstraße (bezirkliche I-Maßnahme) kann ab 2021/2022 erfolgen, wenn die Baumaßnahme der Berliner Wasserbetriebe (ab 2021) abgeschlossen ist. Straßenbauplanung wird durch SGA durchgeführt. Geplanter Baubeginn: Sommer 2022 | Modersohnstraße, Gärtnerstraße und Mainzer Straße | (37) | Fahrrad in Bau
39 | ja |  |  | Sonstiges geplant | Sonntagstraße, Neue Bahnhofstraße | Straßenbahnplanung der BVG, Schlechter Zustand der Fahrbahn | Straßenbahngleise + weitere Maßnahmen | unklar | SenUMVK / BVG | Die BVG plant den Bau von Straßenbahngleisen auf dem Abschnitt. Es sind Lösungen für den Radverkehr und den Ruhenden Verkehr zu finden. | Sonntagstraße, Neue Bahnhofstraße | (39) | Sonstiges geplant
40 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Rigaer Straße, Weidenweg, Palisadenstraße und Bersarinplatz | Als Alternativroute zur stark befahrenen Frankfurter Allee / Karl- Marx-Allee und zur Erschließung der dortigen Wohngebiete sollte hier eine Fahrradstraße angeordnet werden. | Einrichtung einer Fahrradstraße | fertiggestellt | SGA |  | Rigaer Straße, Weidenweg, Palisadenstraße und Bersarinplatz | (40) | Fahrrad fertig
41 | ja |  |  | Fahrad geplant | Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee | Die gesamte Straße befindet sich in einem desolaten Zustand | Komplettumbau des Straßenquerschnitts | in Planung | SenUMVK | Derzeit ist ein Popup-Radweg eingerichtet. Die endgültige Umsetzung erfolgt durch SenUMVK. Geplanter Baubeginn in 2022 | Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee | (41) | Fahrad geplant
42 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Kreuzung Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune | Keine Radmarkierung in den Zufahrten der Straße der Pariser Kommune | Markierung von Radstreifen in den der Zufahrten | in Planung | SenUMVK | Zuständig für die Planung ist SenUMVK/Alliander | Kreuzung Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune | (42) | Fahrrad geplant
43 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Karl-Marx-Allee zwischen Straußberger Platz und Straße der Pariser Kommune | Die heutigen Radwege auf diesem Abschnitt sind zu schmal und genügen den aktuellen Anforderungen nicht mehr. | Sanierung und Verbreiterung der Radwege | Ausschreibung / Vergabe | SenUMVK/SGA | Geplanter Baubeginn: Sommer 2022 | Karl-Marx-Allee zwischen Straußberger Platz und Straße der Pariser Kommune | (43) | Fahrrad geplant
44 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Karl-Marx-Allee zwischen Straße der Pariser Kommune und Kosmos | Die Radwege auf diesem Abschnitt waren zu schmal und genügten den aktuellen Anforderungen nicht mehr. | Sanierung und Verbreiterung des Radweges | fertiggestellt | SenUMVK/SGA |  | Karl-Marx-Allee zwischen Straße der Pariser Kommune und Kosmos | (44) | Fahrrad fertig
45 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Karl-Marx-Allee zwischen Kosmos und Frankfurter Tor | Die Radwege auf diesem Abschnitt waren zu schmal und genügten den aktuellen Anforderungen nicht mehr. | Sanierung und Verbreiterung des Radweges | fertiggestellt | SenUMVK/SGA |  | Karl-Marx-Allee zwischen Kosmos und Frankfurter Tor | (45) | Fahrrad fertig
46 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Querung Görlitzer Park von Glogauer Str. bis Parkmitte | Teil des übergeordneten Radroutennetzes | Asphaltierung und Verbreiterung des Geh- und Radwegs | fertiggestellt | SGA |  | Querung Görlitzer Park von Glogauer Str. bis Parkmitte | (46) | Fahrrad fertig
47 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Jugendverkehrsschule | Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg betreibt die Jugendverkehrsschule in der Wiener Straße (Görlitzer Park). In den vergangenen Jahren hat sich der bauliche Zustand des Übungsplatzes zunehmend verschlechtert. Um auch in Zukunft eine fundierte Radfahrausbildung anbieten zu können, mussten die Infrastrukturanlagen (Fahrbahn, Gehwege, Verkehrszeichen und Markierungen) am genannten Standort erneuert werden. | Sanierung der Wege- und Übungsflächen, Neuanlage der Grünflächen einschließlich Versickerungsflächen | fertiggestellt | SGA |  | Jugendverkehrsschule | (47) | Fahrrad fertig
48 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Ausbau der Wegweisung RR10 für den Bereich Kottbusser Tor - Dresdener Str. | Das Stück ist Teil der Radroute 10 und gehört zum Grundstück des NKZ | Ausbau der Wegweisung RR10 einschl. Umbau Gehwegüberfahrt, Markierung und Grundhafter Erneuerung der Entwässerung | in Planung | SGA | Die Verbindung zwischen Reichenberger Straße und Dresdener Straße wurde im Jahr 2018 umgewidmet und soll nun z.T. für den Radverkehr umgebaut werden. Lichtplanung erfolgt durch Stromnetz Berlin. Umsetzung nach Sanierungsmaßnahme Hochbau. | Ausbau der Wegweisung RR10 für den Bereich Kottbusser Tor - Dresdener Str. | (48) | Fahrrad geplant
49 | ja |  |  |  | Hornstraße-Yorckstraße | Viele Radfahrende fahren über den Gehweg von der Kreuzung Yorckstraße / Großbeerenstraße um in den Park am Gleisdreieck zu gelangen. | Schaffung einer Radwegeverbindung mit Anbindung an die Kreuzung Yorckstraße / Großbeerenstraße | in Planung | SenUMVK/SGA | Bauplanungsunterlage derzeit in Prüfung, derzeit noch Fertigstellungstermin offen | Hornstraße-Yorckstraße | (49) | 0
50 | ja |  |  | Fahrrad in Bau | Wegeausbau von der Kynaststraße zum Paul-und- Paula-Ufer | Der Verbindungsweg von der Kynaststraße zum Paul-und-Paula-Ufer soll asphaltiert und verbreitert werden. Ebenso wird der Uferweg weiter ausgebaut. Dieser Abschnitt ist Teil des übergeordneten Radroutennetzes. | Verbreiterung und Asphaltierung des Verbindungsweges, Ausbau des Uferwegs | in Planung | SGA | geplanter Baubeginn: Ende 2022 | Wegeausbau von der Kynaststraße zum Paul-und- Paula-Ufer | (50) | Fahrrad in Bau
52 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Zossener Straße | Auf diesem Abschnitt sollen Radfahrstreifen markiert werden. Dazu ist die Aufhebung eines Parkstreifens erforderlich. Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Zossener Straße, ein Fahren auf der Fahrbahn ist sehr gefährlich. Um Radfahrende besser zu schützen sollen daher Radfahrstreifen eingerichtet werden. | Schaffung von Radstreifen, Aufhebung eines Parkstreifens für den Kfz erforderlich | in Planung | SenUMVK/SGA | Umsetzung 2022 geplant | Zossener Straße | (52) | Fahrrad geplant
53 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Mühlenstraße zwischen Str. d. Pariser Kommune und Öberbaumbrücke | Aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens plant der Senat auf Höhe der East Side Gallery eine Verbreiterung des Gehwegs. In diesem Zusammenhang soll ein geschützter Radfahrstreifen auf der Fahrbahn entstehen. | In dem Zusammenhang soll ein geschützter Radstreifen an der East Site Gallery entstehen | in Planung | SenUMVK/SGA | * Grundsatzentscheidung StS SenUMVK zur Führung des geradeausfahrenden Radfahrers an LSA- Knoten steht aus. * Entwurfsplanung muss neu erstellt werden. | Mühlenstraße zwischen Str. d. Pariser Kommune und Öberbaumbrücke | (53) | Fahrrad geplant
54 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Gürtelstraße | Die vorhandenen Schutzstreifen in der Gürtelstraße sollen verbreitert werden. Sie sind derzeit zu schmal, Radfahrende können sich hier nicht sicher überholen. | Verbreiterung der vorhandenen Radstreifen | Idee / Vision | SenUMVK/SGA |  | Gürtelstraße | (54) | Fahrrad geplant
55 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Alexandrinenstraße | Beengte Verhältnisse auf dem Gehweg mit Radweg. Es kommt zu Konflikten zwischen Radfahrende und zu Fuß Gehende | Änderung der Radverkehrsführung | Idee / Vision | SGA | Es wird überlegt, den Radweg auf dem Gehweg zurückzubauen, um mehr Platz für zu Fuß Gehende zu schaffen. Eine Sanierung der Radwege sind zudem problematisch, da Wurzelschäden anzutreffen sind. Baumfällungen wären notwendig. Radfahrende sollten zukünftig die Fahrbahn benutzen | Alexandrinenstraße | (55) | Fahrrad geplant
56 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Yorckstraße zwischen Katzbachstraße und Möckernstraße (Südseite) | Der vorhandene Radweg befanden sich in einem desolaten Zustand und waren zu schmal | Asphaltierung und Verbreiterung des Radwegs auf 2,20 m | fertiggestellt | SGA |  | Yorckstraße zwischen Katzbachstraße und Möckernstraße (Südseite) | (56) | Fahrrad fertig
57 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Fahrradparken Bereich Schleiermacherstraße | Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten | Schaffung von Fahrradabstellanlagen | fertiggestellt | SGA |  | Fahrradparken Bereich Schleiermacherstraße | (57) | Fahrrad fertig
58 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Fahrradparken Bereich Hausburgschule | Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten | Schaffung von Fahrradabstellanlagen | fertiggestellt | SGA |  | Fahrradparken Bereich Hausburgschule | (58) | Fahrrad fertig
59 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Fahrradparken Bereich Rosa- Parks-Grundschule | Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten | Schaffung von Fahrradabstellanlagen | fertiggestellt | SGA |  | Fahrradparken Bereich Rosa- Parks-Grundschule | (59) | Fahrrad fertig
61 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Böcklerpark | Verbesserung der Radwegeführung durch Park im Einmündungsbereich des ehemaligen Luisenstädter Kanals | Sanierung und Ausbau des Radweges | Ausschreibung / Vergabe | SGA |  | Böcklerpark | (61) | Fahrrad fertig
62 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Radbahn U1 | paper planes e.V. entwickelte die Idee einer Radbahn unter dem Viadukt der U1 | Errichtung einer Radbahn unter der U1 | in Planung | SenUMVK/SGA | * Projekt läuft unter den Namen "Reallabor Radbahn" * wird finanziert über den städtebaulichen Denkmalschutz * Die Durchführung erfolgt über paper planes e.V. * Umsetzung soll im Sommer 2022 erfolgen | Radbahn U1 | (62) | Fahrrad geplant
63 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Lichtenberger Straße | Die vorhandenen Radfahrstreifen sind zu schmal und werden von parkenden Kraftfahrzeugen blockiert | Errichtung von geschützten Radstreifen | fertiggestellt | SenUMVK/SGA |  | Lichtenberger Straße | (63) | Fahrrad fertig
65 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Grünberger Straße Ost zwischen Warschauer Straße und Wismarplatz | Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Grünberger Straße | Errichtung von Radverkehrsanlagen | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA | *Untersuchung im Rahmen der Untersuchung RVA & PRB Friedrichshain * Vermessungen liegen vor * Verkehrsorganisatorische Maßnahmen nötig, um Anlagen unterzubringen (z.B. Einbahnstraßen) | Grünberger Straße Ost zwischen Warschauer Straße und Wismarplatz | (65) | Fahrrad geplant
66 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Ebertystraße | Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Ebertystraße | Errichtung von Radverkehrsanlagen | in Planung | SenUMVK/SGA | Das SGA bemüht sich um eine Herabstufung der Straße aus dem übergeordneten Straßennetz in das Nebennetz um die zul. Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anordnen zu können. Fertigstellungstermin offen | Ebertystraße | (66) | Fahrrad geplant
67 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Straße der Pariser Kommune | Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden | Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlagen | in Planung | SenUMVK/SGA | Fertigstellungstermin offen | Straße der Pariser Kommune | (67) | Fahrrad geplant
68 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Stralauer Platz | Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden | Errichtung von geschützten Radstreifen | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA | Fertigstellungstermin offen | Stralauer Platz | (68) | Fahrrad geplant
69 | ja |  |  | Fahrad geplant | Holzmarktstraße | Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden | Errichtung von geschützten Radstreifen | in Planung | SenUMVK/SGA | * Umsetzung in 2022 geplant | Holzmarktstraße | (69) | Fahrad geplant
70 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Tamara Danz Straße | Fahrzeuge parken auf Radfahrstreifen | Errichtung von geschützten Radstreifen | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | * Umsetzung ist 2019 erfolgt * Restleistung im Bereich der Hochbaumaßnahme konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen | Tamara Danz Straße | (70) | Fahrrad fertig
71 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Bersarinplatz - Weidenweg | Zwischen Bersarinplatz und Weidenweg (Ostseite) gab es keine Radwegeverbindung | Errichtung eines Radweges | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | Abgeschlossen | Bersarinplatz - Weidenweg | (71) | Fahrrad fertig
72 | ja |  |  | Verkehrsberuhigung | Verkehrswende Wrangelkiez | Es soll eine Machbarkeitsuntersuchung für die Umgestaltung des Wrangelkiez zur Autofreien Zone erbracht werden | Umgestaltung des Wrangelkiez zur Autofreien Zone | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA | Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen. Die Ergebnisse werden dem Ausschuss Verkehr und Ordnung im Frühjahr vorgestellt. Im Sommer werden temporäre Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eingerichtet und wissenschaftlich von der TU Berlin betreut. | Verkehrswende Wrangelkiez | (72) | Verkehrsberuhigung
73 | ja |  |  | Sonstiges fertig | Friedrichshain-West | Um Zuge des Beteiligungsverfahrens Friedrichshain West zur Wohnungsverdichtung, soll ein Mobilitätskonzept Aussagen über die Verkehrssituation im Untersuchungsgebiet tätigen | Verbesserung der Verkehrssituation für ein urbanes und nachhaltiges Zukunftsquartier | fertiggestellt | SenUMVK/SenSW/ SGA/Stapl | Mobilitätskonzept Friedrichshain West * Abschlussbericht liegt vor | Friedrichshain-West | (73) | Sonstiges fertig
77 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Petersburger Straße zwischen Frankfurter Tor und Bersarinplatz (Ostseite) | Der vorhandene Radweg war zu schmal und befindet sich in einem desolaten Zustand | Asphaltierung und Verbreiterung | fertiggestellt | SGA |  | Petersburger Straße zwischen Frankfurter Tor und Bersarinplatz (Ostseite) | (77) | Fahrrad fertig
78 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Möckernstraße zwischen Yorckstraße und Hornstraße (Ostseite) | Der vorhandene Radweg war zu schmal und befindet sich in einem desolaten Zustand. Plattenbelag mit teils fehlender Markierung. | Asphaltierung und Verbreiterung | fertiggestellt | SGA |  | Möckernstraße zwischen Yorckstraße und Hornstraße (Ostseite) | (78) | Fahrrad fertig
79 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Pilotprojekt Geschütze Kreuzung Rudi-Dutschke- Straße/Lindenstraße/Oranien straße | Aufgrund der hohen Unfallzahlen und des Ziels der VisionZero ist ein Umbau der Kreuzung zur Entflechtung unterschiedlicher Verkehrsströme und zur Konfliktminimierung notwendig | Errichtung einer Kreuzung mit konfliktfreier Signalisierung nach niederländischem Vorbild | Ausführungsplanung | SGA | Fertigstellungstermin offen | Pilotprojekt Geschütze Kreuzung Rudi-Dutschke- Straße/Lindenstraße/Oranien straße | (79) | Fahrrad geplant
80 | ja |  |  | Fahrrad geplant | Pilotprojekt Geschütze Kreuzung Platz der Vereinten Nationen | Da der Straßenoberbau ausgetauscht werden musste, wurde nach MobG geprüft, ob die Kreuzung zur Erhöhung der Sicherheit von Radfahrenden und Zu Fuß Gehenden im gleichen Zuge umgestaltet werden kann. Die Prüfung ergab, dass ein zeitgleicher Umbau so kurzfristig nicht realisierbar sei, dass allerdings eine Kreuzung nach niederländischem Vorbild mit getrennter Signalisierung machbar ist. | Errichtung einer Kreuzung mit konfliktfreier Signalisierung nach niederländischem Vorbild | Entwurfsplanung | SGA | Vergabe der LSA Ausführungsplanung voraussichtlich in Q1/ 2021 Rotplan und VTU liegen vor und werden bei Abt VI eingereicht, Fertigstellungstermin offen | Pilotprojekt Geschütze Kreuzung Platz der Vereinten Nationen | (80) | Fahrrad geplant
85 | ja |  |  | geplant | Andreasstraße | Die bestehende Anlage entspricht nicht den aktuellen Vorgaben und soll au | Qualifizierung der bestehenden Anlage | Konzept / Vorplanung / Studie | SGA | * Entwurfsplanung soll 2022 erfolgen | Andreasstraße | (85) | geplant
86 | ja |  |  | Fußgänger in Bau | Fußgängerzone Görlitzer Ufer | Die Einbahnstraße wird zum Fußgängerzone und langfristig teil des Parks | Einrichtung einer Fußgängerzone | Teilentwidmung | SGA | Derzeit läuft der formelle Teilentwidmungsprozess, nach Abschluss erfolgt die dauerhafte Sperrung des Görlitzer Ufers für den Kfz-Verkehr | Fußgängerzone Görlitzer Ufer | (86) | Fußgänger in Bau
87 | ja |  |  | SC | Manteuffelstraße | Errichtung einer Schulstraße: Einbahnstraßenregelung; Ausweitung des Halteverbots, zeitliche Sperrung mittels halbautomatisch versenkbaren Pollers (manuelle Bedienung) am Morgen und am Nachmittag, Einengung der Fahrbahn im Umfeld der Schule mittels Sperrpfosten, Bodenschwelle gegen Geschwindigkeitsüberschreitung | Einrichtung einer Schulstraße | teilweise fertiggestellt | SGA | Die versenkbaren Poller sind bisher nicht eingebaut. Die Abstimmungen zur zeitlichen Sperrung sind noch nicht abgeschlossen. Alle anderen Sicherungsmaßnahmen wurden umgesetzt. | Manteuffelstraße | (87) | SC
88 | ja |  |  | Fußgänger fertig | am vorh. Zebrastreifen Stresemannstr./ Hallesche Str. | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende zu erhöhen, wurden die markierten Gehwegvorstreckungen durch bauliche ersetzt. | Gehwegvorstreckungen | fertiggestellt | SGA |  | am vorh. Zebrastreifen Stresemannstr./ Hallesche Str. | (88) | Fußgänger fertig
103 | ja |  |  | Fußgänger geplant | Paul-Lincke-Ufer/ Ecke Lausitzer Straße | Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut. | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden | Paul-Lincke-Ufer/ Ecke Lausitzer Straße | (103) | Fußgänger geplant
107 | ? |  |  | ? | Reichenberger/ östlich der Ecke Liegnitzer Str. | Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll sicherer gestaltet werden. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Antrag auf Anordnung an SVB im Juli 2021 gestellt | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden | Reichenberger/ östlich der Ecke Liegnitzer Str. | (107) | ?
108 | ? |  |  | ? | Am Wriezener Bahnhof 20 | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße am Wriezener Bahnhof gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung abgeschlossen | SGA | Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden | Am Wriezener Bahnhof 20 | (108) | ?
142 | ? |  |  |  | Wilhelmstr./ Rahel- Varnhagen Promenade | Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren Querungsmöglichkeit der Straße. | Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | in Prüfung | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende" | Wilhelmstr./ Rahel- Varnhagen Promenade | (142) | 0
147 | ja |  |  | Fußgänger fertiog | Solmsstraße/zwischen Ecke Baruther und Fürbringerstraße | Von den Eltern der AWO Kindertagesstätte Lingulino wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen und ggf. Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) | Prüfung abgeschlossen | SGA | SGA (Herr Blume) plant noch 2021 GWV und Aufpflasterungen umzusetzen- keine weitere Bearbeitung durch SGA I B 14 | Solmsstraße/zwischen Ecke Baruther und Fürbringerstraße | (147) | Fußgänger fertiog
153 | ja |  |  | Fahrrad in Planung | Paul-Linke-Ufer zwischen Kottbusser Straße und Ratiborstraße | Aufgrund des schlechten Fahrbahnbelags weichen viele Radfahrende auf den parallel verlaufenden Gehweg in der Grünanlage aus. | Umbau der Straße einschließlich Asphaltierung. Das anfallende Regenwasser soll für die anliegende Grünfläche genutzt werden. | Idee / Vision | SGA |  | Paul-Linke-Ufer zwischen Kottbusser Straße und Ratiborstraße | (153) | Fahrrad in Planung
154 | ja |  |  | SC in Planung | Hausburgstraße | Erhöhung der Verkehrssicherheit für Schüler*innen im Bereich der Hausburgschule. | Einrichtung einer Schulstraße | Entwurfsplanung | SGA | Verkehrszählung erfolgt Erste Entwürfe werden erstellt | Hausburgstraße | (154) | SC in Planung
157 | ja |  |  | Fahrrad fertig oder Sonstigeas fertig | Scharnweberstraße zwischen Weichselstraße und Gürtelstraße | Die BVG plant die Erneuerung der Straßenbahntrasse in dem Bereich in diesen Zusammenhang sollen Radverkehrsanlagen mitberücksichtigt werden | Einrichtung von Radfahrstreifen entlang der erneuerten Straßenbahntrasse | Entwurfsplanung | SGA | Das Großsteinpflaster wird durch Asphalt ersetzt, mindestens 2 m breite Radfahrstreifen werden auf der gesamten Länge des Abschnitts angelegt | Scharnweberstraße zwischen Weichselstraße und Gürtelstraße | (157) | Fahrrad fertig oder Sonstigeas fertig
158 | ja |  |  | Sonstiges fertig | Samariterkiez | Im Samariterkiez soll eine flächendeckende Verkehrsberuhigung erfolgen. Um den Durchgangsverkehr zu unterbinden wurden bereits Diagonalsperren und Temposchwellen eingerichtet | Umsetzung der flächendeckenden Verkehrsberuhigung | fortlaufend | SGA |  | Samariterkiez | (158) | Sonstiges fertig
162 | ja |  |  | Fahrrad in Planung | Friedenstraße | Bisher gibt es nur Schutzstreifen in der Friedenstraße. Qualifizierung der Friedenstraße mit geschützten RVA | Errichtung von Radverkehrsanlagen | Entwurfsplanung | SenUMVK/SGA |  | Friedenstraße | (162) | Fahrrad in Planung
163 | ? |  |  |  | Mariannenstraße/ Ecke Naunystraße | Im Zuge der Fahrradstraßenplanung wurden markierte Vorstreckungen geplant. Die Kreuzung Mariannenstraße/ Ecke Naunystraße ist Bestandteil der Schulwegpläne der Heinrich-Zille Grundschule und der Nürtingen Grundschule. Eine Verbesserung der Überquerbarkeit für Fußgänger durch bauliche Vorstreckungen wäre wünschenswert. | Bau von Gehwegvorstreckungen | Idee / Vision | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende" | Mariannenstraße/ Ecke Naunystraße | (163) | 0
166 | ? |  |  |  | Prinzenstraße/ Wassertorstraße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Idee / Vision | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende" | Prinzenstraße/ Wassertorstraße | (166) | 0
168 | ? |  |  |  | Görlitzer Straße/ Skalitzer Straße | Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Entwurfsplanung | SGA |  | Görlitzer Straße/ Skalitzer Straße | (168) | 0
171 | ? |  |  |  | Hausburgstraße/ Ecke Thaerstraße | Von Eltern einer Schule wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht | Gehwegvorstreckungen | Idee / Vision | Arbeitsgruppe "Querungshilfen" / SGA | derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende" | Hausburgstraße/ Ecke Thaerstraße | (171) | 0
172 | ja |  |  | Fahrad geplant | Revaler Straße Ost Modersohnstraße- Matkowskystraße | Die Revaler Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Die komplette Straße soll nach Abschluss der Hochbaumaßnahme saniert werden. | Sanierung der Straße; Errichtung einer Fahrradstraße | Vorplanung | SGA |  | Revaler Straße Ost Modersohnstraße- Matkowskystraße | (172) | Fahrad geplant
173 | ja |  |  | Sonstiges fertig | Parkraumbewirtschaftung - Zonen Arena Nord/Süd | Lückenschluss in Friedrichshain Süd zwischen Zone 49 und 51. Hohe Wirkung erwartet aufgrund hohem Anteil von Berufs- und Freizeitverkehr | Parkraumbewirtschaftung - Einführung der Zone | fertiggestellt | SGA / OrdA / BüA | Einführung erfolgte erfolgreich zum 01.11.2021 | Parkraumbewirtschaftung - Zonen Arena Nord/Süd | (173) | Sonstiges fertig
176 | ja |  |  | Sonstiges in Planung | Verkehrsorganisation Boxhagener Kiez | Grundlegende Überlegungen zur Verkehrsorganisation sind notwendig, um die Ziele des Mobilitätsgesetzes zu erreichen (Radverkehr an Hauptstraßen, Durchgangsverkehr) | Sperrung von Verkehrsbeziehungen, Einrichten von Einbahnstraßen, Kiezblock | Konzept / Vorplanung / Studie | SGA | Erste Ideenskizze liegt vor. | Verkehrsorganisation Boxhagener Kiez | (176) | Sonstiges in Planung
177 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Verbesserung Radführung am Knoten Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune | Unfallschwerpunkt im Bereich des Knotenpunkts soll durch eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn (geschützter Radfahrstreifen) verbessert werden. | Errichtung von geschützten Radstreifen | fertiggestellt | SGA | geplanter Baubeginn im April 2022 | Verbesserung Radführung am Knoten Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune | (177) | Fahrrad fertig
178 | ja |  |  | Fahrrad in Planung | Modersohn Süd - Stralauer Platz bis Rudolfstraße | Die Straße soll Fahrradstreifen erhalten | Errichtung von geschützten Radstreifen | Entwurfsplanung | SenUMVK/SGA |  | Modersohn Süd - Stralauer Platz bis Rudolfstraße | (178) | Fahrrad in Planung
179 | ja |  |  | fahrrad in Planung | Modersohn Nord - Revaler Straße bis Wühlichstraße | Die Straße soll Fahrradstreifen erhalten | Errichtung von geschützten Radstreifen | Entwurfsplanung | SenUMVK/SGA |  | Modersohn Nord - Revaler Straße bis Wühlichstraße | (179) | fahrrad in Planung
180 | ja |  |  | Fußgänger fertig | Lausitzer Platz | Einrichtung einer Pop-Up Fußgängerzone, anschließend Verstetigung im Zuge der vollständigen Platzsanierung 2024 | Kennzeichnung als Fußgängerzone, Installation von ortsfesten und automatischen Pollern, Reduktion von Barrieren, Installation von zwei Trinkbrunnen | in Ausführung | SGA | Derzeit läuft das Beteiligungsverfahren über die Gestaltung des gesamten Lausitzer Platzes (einschließlich der Grünanlage). Die Ergebnisse werden Aufgabenbestandteil für den folgenden städtebaulichen Wettbewerb zur endgültigen Umgestaltung des Platzes. | Lausitzer Platz | (180) | Fußgänger fertig
181 | ja |  |  | Fußgänger fertig | Dannecker Straße zwischen Rudolfstraße und Rotherstraße | Verstetigung der "Klimastraße" inkl. straßenrechtlicher Teileinziehung | Ersetzen der mobilen Beschilderung gegen ortsfeste, markierte Gehwegvorstreckungen, straßenrechtliche Teileinziehung | fertiggestellt | SGA | Letzter Bauabschnitt startet nach Beendigung einer Hochbaumaßnahme. Die Finanzierung zur endgültigen baulichen Umgestaltung ist derzeit nicht gesichert. | Dannecker Straße zwischen Rudolfstraße und Rotherstraße | (181) | Fußgänger fertig
182 | ja |  |  | Fußgänger fertig | Krautstraße | Um die beiden anliegenden Spielplätze miteinander zu verbinden, wird hier eine Fußgängerzone eingerichtet | straßenrechtliche Teileinziehung, Kennzeichnung als Fußgängerzone, Begrünung, Planung der Verstetigung im Zuge der Sanierung der beiden angrenzenden Spielplätze | fertiggestellt | SGA | Pop-Up FuZo eingerichtet. Aktuell: Planung der Verstetigung | Krautstraße | (182) | Fußgänger fertig
183 | ja |  |  | Fußgänger fertig | Waldeyerstraße | verkehrssichere Verbindung des Schleydenplatzes mit der Umgebung. Dazu wird die Waldeyerstraße in diesem Abschnitt zur Fußgängerzone | straßenrechtliche Teileinziehung, Kennzeichnung als Fußgängerzone, Begrünung, Installation Trinkbrunnen | fertiggestellt | SGA | Kennzeichnung nach StVO erfolgte. Noch ausstehend: Installation Trinkbrunnen, Verfassen der Teileinziehungsverfügung, Durchführung der Entsiegelungsmaßnahme. Finanzierung bislang durch SenUMVK, jedoch fehlen die Mittel für die Entsiegelungsmaßnahme | Waldeyerstraße | (183) | Fußgänger fertig
184 | ja |  |  | Sonstiges fertig | Niemannstraße, Haasestraße, Döringstraße, Matkowskystraße, Helmerdingstraße | Aufgrund von AnwohnerInnenbeschwerden wurden hier geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen getroffen | Installation von Bodenschwellen und Aufpflasterungen | fertiggestellt | SGA |  | Niemannstraße, Haasestraße, Döringstraße, Matkowskystraße, Helmerdingstraße | (184) | Sonstiges fertig
185 | ja |  |  | Verkehrsberuhigung fertig | Solmsstraße, Fürbringerstraße, Baruther Straße | Es kommt bei zugestauter Zossener Straße zu Umfahrungsverkehr mit oft überhöhter Geschwindigkeit | Einbau von acht Aufpflasterungen, Gehwegvorstreckungen, 88 Fahrradbügel auf (ehemals) Fahrbahn | fertiggestellt | SGA | Fertigstellung im Frühjahr 2022 | Solmsstraße, Fürbringerstraße, Baruther Straße | (185) | Verkehrsberuhigung fertig
186 | ja |  |  | Fahrrad in Planung | Lindenstraße | Die derzeitigen Schutzstreifen für den Radverkehr sind zu schmal und entsprechen nicht den Vorgaben des MobG, desweiteren soll das Jüdische Museum zur Erhöhung der Sicherheit durch weitere Poller geschützt werden. | Einrichtung von geschützten Radstreifen, Errichtung von Poller im Bereich des Gebäudes Jüdisches Museum. | Konzept / Vorplanung / Studie | SenUMVK/SGA |  | Lindenstraße | (186) | Fahrrad in Planung
187 | ja |  |  | Fahrrad fertig | Kottbusser Straße | Weiterführung des in der Kottbusser Straße errichteten geschützten Radfahrstreifens in der Kottbusser Straße von Kottbusser Brücke bis Kottbusser Tor (beidseitig) | Verstätigung des derzeit temporär eingerichteten Radfahrstreifens einschließlich der Erneuerung des Fahrbahnbelags in den Flächen des zukünftigen Radfahrstreifens. | fertiggestellt | SenUMVK/SGA | geplanter Baubeginn ab April 2022 | Kottbusser Straße | (187) | Fahrrad fertig
188 | ja |  |  | Fahrrad in Planung | Straßen entlang ehemaligen des Luisenstädtischen Kanals | Aufgrund des schlechten Fahrbahnbelags weichen die Radfahrenden auf die Grünfläche aus. Dabei kommt es zu Konflikten zwischen Zu Fuß Gehenden und Radfahrenden. | Einrichtung eines geschützten Radstreifens am rechten Fahrbahnrand auf Kosten des Parkstreifens einschließlich den Einbau eines komfortableren Fahrbahnbelags. Vergrößerung der Baumscheiben. | Idee / Vision | SGA | Die Straßen sind Teil des denkmalgeschützten Ensembles ehemaliger Luisenstädtischer Kanal. Die Abstimmung mit der oberen Denkmalschutzbehörde ist noch nicht abgeschlossen. Derzeit liegt keine gesicherte Finanzierung vor. | Straßen entlang ehemaligen des Luisenstädtischen Kanals | (188) | Fahrrad in Planung