## Table 1
id	Symbol	status	geojson	title	Hintergrund	Maßnahme	Stand/Projektphase	Zuständigkeit	Bemerkungen
1		unknown	{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"coordinates":[[[13.418870813878527,52.49925729305019],[13.41876724962836,52.4988318089913],[13.419543860803373,52.49891690993718],[13.426326253101195,52.49902090659418],[13.43014718007862,52.49921947435769],[13.43115677460591,52.499124918391544],[13.440942075402518,52.50054323652927],[13.440786753168027,52.50087417084427],[13.436562016568416,52.50025011755818],[13.434682617526477,52.49996645569982],[13.431312125029393,52.499455859742596],[13.43020933716241,52.49955987051101],[13.429324000286044,52.499503137398534],[13.42415176986492,52.499266748627605],[13.418870813878527,52.49925729305019]]],"type":"Polygon"}}]}	Skalitzer Straße / von Kottbusser Tor bis / Schlesisches Tor	Zwischen Schlesisches Tor und Kottbusser Tor sind die Radwege in einem schlechten Zustand und in ihrer Breite unzureichend.	Einrichtung eines Radfahrstreifens bzw. Ausbau und Sanierung des vorh. Radwegs in einer Breite von mindestens 2 m	Idee / Vision	SenUMVK/SGA
2	Fahrrad in Bau	in_progress	{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"coordinates":[[[13.396125572831608,52.4984635331721],[13.396010066650632,52.49791390571434],[13.396895403389578,52.49815030175898],[13.39953586092281,52.49821648409045],[13.40503426803727,52.49821648409045],[13.408781183821134,52.49828387903551],[13.4124623207872,52.49844462713156],[13.413658301996378,52.49837843681044],[13.414248526489445,52.498359525271496],[13.416438570000366,52.49867156461971],[13.417246245621413,52.4987377544999],[13.41761901898525,52.49880394428047],[13.417386035632859,52.49908761363895],[13.415770684390708,52.49887958962168],[13.41431065538302,52.498699931723365],[13.414015543137054,52.49869047602442],[13.412527600835205,52.498775571782176],[13.411921844119092,52.498737749038156],[13.408458158281064,52.498558090560635],[13.406609823686523,52.49853917909937],[13.396125572831608,52.4984635331721]]],"type":"Polygon"}}]}	Gitschiner Straße / von Lindenstraße bis / Kottbusser Tor	Im Abschnitt zwischen Kottbusser Tor und Lindenstraße gibt es / bisher noch keine Radverkehrsanlagen. Die Gitschiner Straße ist eine wichtige Verbindung für ein durchgängiges Radverkehrsnetz. Es besteht die Idee auf der Fahrbahn einen Radfahrstreifen entstehen zu lassen. Die Parkstreifen an den Seiten müsste dafür aufgehoben werden.	Einrichtung einer geschützten Radverkehrsanlage in einer netto Breite von mindestens 2 m	Bauausführung	SenUMVK/SGA	BA 1 (Böcklerstraße bis Kottbusser Tor) fertiggestellt / BA 2 (Prinzenstraße bis Böcklerstraße) Fertigstellung 2023 / BA 3 (Alexandrinenstraße bis Prinzenstraße) Fertigstellung 2023 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB) / BA 4 (Zossener Brücke bis Alexandrinenstraße) Fertigstellung / 2022 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB)
3	Fahrrad fertig	done	{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"coordinates":[[[13.420292751531008,52.49555367674296],[13.423258313173818,52.49087077640087],[13.424954726223405,52.48808479495446],[13.425407530522335,52.487906156188444],[13.423436875193431,52.49103222984613],[13.422371823804497,52.49277186164545],[13.420605379446243,52.49560217091465],[13.420292751531008,52.49555367674296]]],"type":"Polygon"}}]}	Kottbusser Damm	Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem Kottbusser Damm. Der Radverkehr wurde im Mischverkehr geführt.	Errichten von geschützten Radstreifen durch Aufhebung der Parkstreifen am Fahrbahnrand	fertiggestellt	SenUMVK/SGA	Beschluss der BVV vom 10.05.2017. Fertigstellung Sommer 2021
4		unknown	{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"coordinates":[[[13.376881447767488,52.49143397150809],[13.383415308928022,52.49344595829049],[13.383715716337491,52.49347208738328],[13.387384978269637,52.49276659642334],[13.396686847280193,52.49089175597996],[13.405430870478995,52.48914749722178],[13.405484514658724,52.489617864491265],[13.3971803955489,52.49127717551872],[13.388082354447874,52.493067061384636],[13.383927049354838,52.49385490606434],[13.38340133638718,52.493887567124574],[13.379029141774765,52.49250924321785],[13.376539608803114,52.49168934838724],[13.376881447767488,52.49143397150809]]],"type":"Polygon"}}]}	Yorckstraße u. Gneisenaustraße zwischen Katzbachstraße und Südstern	Der vorhandene Radweg in den Seitenbereichen genügt den heutigen und zukünftigen Anforderungen nicht mehr	Schaffung einer Radbahn auf dem Mittelstreifen	Idee / Vision	SenUMVK/SGA	Die Machbarkeitsstudie ergab ein hohes Konfliktpotenzial zwischen Radverkehr und Fußverkehr an den Kreuzungspunkten. Parallel werden weitere Alternativen geprüft wie ein geschützter Radstreifen jeweils am rechten Fahrbahnrand.

## Tabelle1
Nr.	Karte	Nr auf Karte	Spalte1	Symbol	Projekt	Hintergrund	Maßnahme	Stand/Projektphase	Zuständigkeit	Bemerkungen
2	ja			Fahrrad in Bau	Gitschiner Straße / von Lindenstraße bis / Kottbusser Tor	Im Abschnitt zwischen Kottbusser Tor und Lindenstraße gibt es / bisher noch keine Radverkehrsanlagen. Die Gitschiner Straße ist eine wichtige Verbindung für ein durchgängiges Radverkehrsnetz. Es besteht die Idee auf der Fahrbahn einen Radfahrstreifen entstehen zu lassen. Die Parkstreifen an den Seiten müsste dafür aufgehoben werden.	Einrichtung einer geschützten Radverkehrsanlage in einer netto Breite von mindestens 2 m	Bauausführung	SenUMVK/SGA	BA 1 (Böcklerstraße bis Kottbusser Tor) fertiggestellt / BA 2 (Prinzenstraße bis Böcklerstraße) Fertigstellung 2023 / BA 3 (Alexandrinenstraße bis Prinzenstraße) Fertigstellung 2023 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB) / BA 4 (Zossener Brücke bis Alexandrinenstraße) Fertigstellung / 2022 (Bauverzögerung wg. Baumaßnahme der BWB)		Gitschiner Straße / von Lindenstraße bis / Kottbusser Tor	(2)	Fahrrad in Bau
3	ja			Fahrrad fertig	Kottbusser Damm	Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem Kottbusser Damm. Der Radverkehr wurde im Mischverkehr geführt.	Errichten von geschützten Radstreifen durch Aufhebung der Parkstreifen am Fahrbahnrand	fertiggestellt	SenUMVK/SGA	Beschluss der BVV vom 10.05.2017. Fertigstellung Sommer 2021		Kottbusser Damm	(3)	Fahrrad fertig
5	ja			Fahrrad fertig	Hasenheide	Auf der südlichen Seite der Hasenheide ist bisher keine / Radverkehrsanlage vorhanden.	Einrichten eines geschützten Radstreifens auf der / Südseite	fertiggestellt	SenUMVK/SGA	Maßnahme wurde größtenteils 2019 abgeschlossen. Im Bereich der Neubaumaßnahme eines Wohnhauses soll der Lückenschluss im Sommer 2022 erfolgen.		Hasenheide	(5)	Fahrrad fertig
6	ja			Fahrrad fertig	Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Görlitzer Bahnhof	Starke Behinderung des Radverkehrs durch Parken in der zweiten / Reihe, starken Lieferverkehr und zugeparkte Lieferbereiche	Komplettumbau mit Förderung des Umweltverbundes (Bus, Rad, Fußverkehr), Aufenthaltsqualitätssteigerung bei Berücksichtigung des ansässigen Gewerbes	in Planung	SenUMVK/SGA	Die Oranienstraße liegt im Untersuchungsgebiet / Verkehrskonzept Luisenstadt Kreuzberg. / Nach dem Bürgerbeteiligungsverfahren erfolgt die Planung. Geplanter Baubeginn: 2023, geplante Fertigstellung: 2025		Oranienstraße zwischen Moritzplatz und Görlitzer Bahnhof	(6)	Fahrrad fertig
7	ja			Fahrrad in Bau	Oranienstraße zwischen / Moritzplatz und Lindenstraße	Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal	Schaffung von Radstreifen bzw. Sanierung und / Verbreiterung der Radwege	Bauausführung	SenUMVK/SGA	* 1. BA Nordseite zwischen Alte Jakobstraße und Axel-Springer- Straße wurde Ende 2019 fertiggestellt / * 2. BA Nordseite Alexandrinenstraße bis Alte Jakobstraße wurde Ende 2020 fertiggestellt / * 3. BA Nordseite Stallschreiberstraße bis Alexandrinenstraße befindet sich derzeit im Umbau, Fertigstellung für Frühjahr / 2022 avisiert		Oranienstraße zwischen / Moritzplatz und Lindenstraße	(7)	Fahrrad in Bau
8	ja			Fahrrad fertig	Mehringdamm / von Fidicinstraße bis / Bergmannstraße	Der Radweg befand sich in einem desolaten Zustand und war zu schmal	Schaffung eines Radstreifens bzw. Sanierung und / Verbreiterung des Radwegs	fertiggestellt	SenUMVK/SGA			Mehringdamm / von Fidicinstraße bis / Bergmannstraße	(8)	Fahrrad fertig
9	ja			Fahrrad in Bau	Mehringdamm / von Bergmannstraße bis / Blücherstraße (Ostseite)	Der Radweg befindet sich in einem desolaten Zustand und ist zu schmal	Verbreiterung und Sanierung des Radwegs	Bauausführung	SenUMVK/SGA	* Radwegverbeiterung auf 2,30 m zwischen Bergmannstraße bis Gneisenaustraße / * Umsetzung Frühjahr 2022 / * Umbau Mehringdamm zwischen Gneisenaustraße und / Blücherstraße aktuell nicht in Planung		Mehringdamm / von Bergmannstraße bis / Blücherstraße (Ostseite)	(9)	Fahrrad in Bau
10	ja			Fahrrad in Bau fertig	Bergmannstraße zwischen Mehringdamm und Friesenstraße und der gesamte Bergmannkiez	Modellprojekt im Rahmen der Fußverkehrsstrategie, Erhöhung der / Aufenthaltsqualität	Schaffung einer Begegnungszone, Umsetzung einer flächendeckenden Verkehrsberuhigung	Bauausführung	SenUMVK/SGA	siehe: www.berlin.de/bergmannkiez/modellprojekt/		Bergmannstraße zwischen Mehringdamm und Friesenstraße und der gesamte Bergmannkiez	(10)	Fahrrad in Bau fertig
10a	ja			Sonstiges	Sperrung der Achse Zossener / Straße / Friesenstraße	Zu hohes Kfz-Durchgangsverkehrsaufkommen	Verhinderung des Kfz-Durchgangsverkehrs auf der Achse / Zossener Straße / Friesenstraße	in Prüfung	SGA	Prüfgutachten wird erstellt		Sperrung der Achse Zossener / Straße / Friesenstraße	(10a)	Sonstiges
11	ja			Fahrrad fertig	Kanaluferstraßen (Hallesches / Ufer)	Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten / Abschnitt	Schaffung eines Radstreifens, mögliche Kombination mit / Busspur	fertiggestellt	SenUMVK/SGA			Kanaluferstraßen (Hallesches / Ufer)	(11)	Fahrrad fertig
12	ja			Fahrrad fertig	Kanaluferstraßen / (Schöneberger Ufer)	Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten / Abschnitt	Schaffung eines Radstreifens, Aufhebung des / Parkstreifens bzw. Verbreiterung der Fahrbahn	fertiggestellt	SenUMVK/SGA			Kanaluferstraßen / (Schöneberger Ufer)	(12)	Fahrrad fertig
13	ja			Fahrrad fertig	Kanaluferstraßen / (Tempelhofer Ufer)	Bisher gab es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten / Abschnitt	Schaffung eines Radstreifens, Aufhebung des / Parkstreifens bzw. Verbreiterung der Fahrbahn	fertiggestellt	SenUMVK/SGA			Kanaluferstraßen / (Tempelhofer Ufer)	(13)	Fahrrad fertig
14	ja			Fahrrad fertig	Kanaluferstraßen (Waterloo / Ufer)	Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen auf dem genannten / Abschnitt	Schaffung von Radstreifen	fehlende Finanzierung	SenUMVK/SGA	geplante Fertigstellung: Sommer 2022		Kanaluferstraßen (Waterloo / Ufer)	(14)	Fahrrad fertig
16	ja			Fahrrad fertig	Mariannenstraße zw. Kottbusser Brücke und Reichenberger Straße	Der Abschnitt gehört zum übergeordneten Radroutennetz. Er war gepflastert und für Radfahrende unkomfortabel	Asphaltierung der Fahrbahn	fertiggestellt	SGA			Mariannenstraße zw. Kottbusser Brücke und Reichenberger Straße	(16)	Fahrrad fertig
18	ja			Fahrrad fertig	Prinzenstraße vom / Moritzplatz bis Ritterstraße	Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal	Errichtung von geschützten Radstreifen	in Planung	SenUMVK/SGA	Die Umsetzung kann erst nach Fertigstellung der / Hochbaumaßnahme erfolgen. Geplante Fertigstellung: Herbst / 2022		Prinzenstraße vom / Moritzplatz bis Ritterstraße	(18)	Fahrrad fertig
19	ja			Fahrrad ijn Planung	Prinzenstraße von Ritterstraße bis Gitschiner Straße	Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal	Einrichten von Radstreifen, Parken auf dem ehemaligen / Radwegen	Idee / Vision	SenUMVK/SGA	Es ist zu prüfen, ob das Parken zwischen den Bäumen technisch möglich ist.		Prinzenstraße von Ritterstraße bis Gitschiner Straße	(19)	Fahrrad ijn Planung
20	ja			Fahrrad Vision	Stresemannstraße	Die Radwege befinden sich in einem desolaten Zustand und sind zu schmal	Komplettumbau , Schaffung von Radstreifen	Idee / Vision	SenUMVK/SGA	Die BVG plant den Bau von Straßenbahngleisen auf dem / Abschnitt.		Stresemannstraße	(20)	Fahrrad Vision
22	ja			Fahrrad fertig	Möckernstraße zwischen Möckernbrücke bis Yorckstraße (Westseite)	Auf der westlichen Seite der Möckernstraße ist keine Radverkehrsanlage vorhanden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens sind Radfahrende besonders zu schützen.	Schaffung eines Radstreifens und Aufhebung des / Parkstreifens am rechten Fahrbahnrand	fertiggestellt	SenUMVK/SGA			Möckernstraße zwischen Möckernbrücke bis Yorckstraße (Westseite)	(22)	Fahrrad fertig
24	ja			Fahrrad Vision	Reichenberger Straße östlich von Kottbusser Tor	Die Reichenberger Straße östlich des Kottbusser Tor ist durchgängig gepflastert und nicht zum Rad fahren geeignet.	Asphaltierung des Radstreifens	Idee / Vision	SenUMVK/SGA	Die Entscheidung, ob eine vollständige Asphaltierung der Fahrbahn oder lediglich das Asphaltieren von Radfahrstreifen erfolgen soll ist anhängig von der Finanzierung		Reichenberger Straße östlich von Kottbusser Tor	(24)	Fahrrad Vision
25	ja			Fahrrad fertig	Körtestraße und Fichtestraße	Beide Straßen gehörten zum übergeordneten Radroutennetz. Entsprechend hoch ist der Anteil der Radfahrenden. In beiden Straßen soll eine Fahrradstraße angeordnet werden.	Einrichtung einer Fahrradstraße	fertiggestellt	SGA	Vorerst ist nicht geplant, die Fichtestraße in eine Fahrradstraße umzugestalten		Körtestraße und Fichtestraße	(25)	Fahrrad fertig
27	ja			Fahrrad fertig	Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Südseite	Auf der südlichen Seite der Stralauer Allee werden Radfahrende mit zu Fußgehende gemeinsam auf dem Gehweg geführt	Anlage eines Radstreifens auf der Südseite	Ausschreibung / Vergabe	SenUMVK/SGA	Umsetzung soll 2022 erfolgen.		Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Südseite	(27)	Fahrrad fertig
28	ja			Fahrad geplant	Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Nordseite	Der Radweg befindet sich in einem desolaten Zustand und ist zu schmal	Sanierung des Radweges auf der Nordseite	Idee / Vision	SenUMVK/SGA			Stralauer Allee, von Ehrenbergstraße bis Elsenbrücke Nordseite	(28)	Fahrad geplant
29	ja			Fahrrad in Planung	Friedrichsberger Straße zwischen Palisadenstraße und Friedenstraße	Auf der Friedrichsberger Straße wird der Radverkehr im Abschnitt zwischen Palisadenstraße und Friedenstraße aktuell im Mischverkehr geführt. Hier ist zu prüfen ob Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert werden können.	Einrichtung von Radstreifen	Idee / Vision	SenUMVK/SGA			Friedrichsberger Straße zwischen Palisadenstraße und Friedenstraße	(29)	Fahrrad in Planung
31	ja			Fahrrad in Planung (?)	Boxhagener Straße	Die Boxhagener Straße bildet für den Radverkehr eine wichtige Verbindung zwischen Frankfurter Tor und Bahnhof Ostkreuz. Aktuell befinden sich auf diesem Abschnitt keine Radverkehrsanlage	Anlage von Radstreifen, Aufhebung der Parkstreifen für / Kfz erforderlich	Konzept / Vorplanung / Studie	SenUMVK/SGA	Derzeit wird geprüft, ob kurzfristig das Parken auf dem rechten Fahrbahnrand bzw. auf den Gehwegen unterbunden werden kann. Geplante Umsetzung: offen		Boxhagener Straße	(31)	Fahrrad in Planung (?)
32	ja			Fahrrad in Planung	Straßenzug Rüdersdorfer Straße - Wedekindstraße - Grünberger Straße	Aktuell befindet sich auf diesem Abschnitt nur teilweise eine Radverkehrsanlage. Hier ist zu prüfen ob ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert werden kann.	Anlage von Radstreifen, Aufhebung der Parkstreifen für / Kfz erforderlich	in Planung	SenUMVK/SGA	Fertigstellungstermin offen		Straßenzug Rüdersdorfer Straße - Wedekindstraße - Grünberger Straße	(32)	Fahrrad in Planung
33	ja			Fahrrad geplant	Revaler Straße West zwischen Warschauer Straße und Modersohnstraße	Die Revaler Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Die komplette Straße soll saniert werden. Schaffung einer Radverkehrsanlage	Sanierung der Straße; Errichtung eines geschützten / Radfahrstreifens	in Planung	SGA	Fertigstellungstermin offen		Revaler Straße West zwischen Warschauer Straße und Modersohnstraße	(33)	Fahrrad geplant
34	ja			Fahrrad in Bau	Strausberger Platz	Radstreifen in der Lichtenberger Straße enden vor dem Strausberger Platz, schlechte Führung und ungünstige Signalisierung des Radverkehrs	Änderung der Radverkehrsführung und Signalsteuerung	in Planung	SenUMVK	Zuständig für die Umsetzung ist SenUMVK/Alliander		Strausberger Platz	(34)	Fahrrad in Bau
36	ja			Fahrrad fertig	Frankfurter Allee zwischen Niederbarnimstraße und S- Bhf. Frankfurter Allee	Beengte Verhältnisse auf dem Gehweg mit Radweg. Es kommt zu / Konflikten mit Radfahrende und Zu Fußgehende	Errichtung von geschützten Radstreifen	fertiggestellt	SenUMVK/SGA	Die Radverkehrsanlage ist größtenteils fertiggestellt und freigegeben. Letzter Bauabschnitt von Weichselstraße bis Jessnerstraße kann erst nach Beendigung der Arbeiten durch die BWB fertiggestellt werden. Baubeginn hier ist voraussichtlich Sommer 2022.		Frankfurter Allee zwischen Niederbarnimstraße und S- Bhf. Frankfurter Allee	(36)	Fahrrad fertig
37	ja			Fahrrad in Bau	Modersohnstraße, Gärtnerstraße und Mainzer Straße	Die Modersohnstraße, Gärtnerstraße und Mainzer Straße bilden eine wichtige Fahrradroute durch den Boxhagener Kiez. Zur Verbesserung der Sicherheit soll auf diesem Abschnitt eine Fahrradstraßen angeordnet werden. Die gepflasterte Gärtnerstraße soll in diesem Zuge asphaltiert werden.	Asphaltierung der Gärtnerstraße, Einrichtung einer / Fahrradstraße	in Planung	SGA	Die Asphaltierung der Gärtnerstraße (bezirkliche I-Maßnahme) kann ab 2021/2022 erfolgen, wenn die Baumaßnahme der Berliner Wasserbetriebe (ab 2021) abgeschlossen ist. Straßenbauplanung wird durch SGA durchgeführt. Geplanter Baubeginn: Sommer 2022		Modersohnstraße, Gärtnerstraße und Mainzer Straße	(37)	Fahrrad in Bau
39	ja			Sonstiges geplant	Sonntagstraße, Neue / Bahnhofstraße	Straßenbahnplanung der BVG, Schlechter Zustand der Fahrbahn	Straßenbahngleise + weitere Maßnahmen	unklar	SenUMVK / BVG	Die BVG plant den Bau von Straßenbahngleisen auf dem Abschnitt. Es sind Lösungen für den Radverkehr und den Ruhenden Verkehr zu finden.		Sonntagstraße, Neue / Bahnhofstraße	(39)	Sonstiges geplant
40	ja			Fahrrad fertig	Rigaer Straße, Weidenweg, Palisadenstraße und Bersarinplatz	Als Alternativroute zur stark befahrenen Frankfurter Allee / Karl- Marx-Allee und zur Erschließung der dortigen Wohngebiete sollte hier eine Fahrradstraße angeordnet werden.	Einrichtung einer Fahrradstraße	fertiggestellt	SGA			Rigaer Straße, Weidenweg, Palisadenstraße und Bersarinplatz	(40)	Fahrrad fertig
41	ja			Fahrad geplant	Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee	Die gesamte Straße befindet sich in einem desolaten Zustand	Komplettumbau des Straßenquerschnitts	in Planung	SenUMVK	Derzeit ist ein Popup-Radweg eingerichtet. Die endgültige / Umsetzung erfolgt durch SenUMVK. Geplanter Baubeginn in / 2022		Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee	(41)	Fahrad geplant
42	ja			Fahrrad geplant	Kreuzung Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune	Keine Radmarkierung in den Zufahrten der Straße der Pariser / Kommune	Markierung von Radstreifen in den der Zufahrten	in Planung	SenUMVK	Zuständig für die Planung ist SenUMVK/Alliander		Kreuzung Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune	(42)	Fahrrad geplant
43	ja			Fahrrad geplant	Karl-Marx-Allee zwischen Straußberger Platz und Straße der Pariser Kommune	Die heutigen Radwege auf diesem Abschnitt sind zu schmal und genügen den aktuellen Anforderungen nicht mehr.	Sanierung und Verbreiterung der Radwege	Ausschreibung / Vergabe	SenUMVK/SGA	Geplanter Baubeginn: Sommer 2022		Karl-Marx-Allee zwischen Straußberger Platz und Straße der Pariser Kommune	(43)	Fahrrad geplant
44	ja			Fahrrad fertig	Karl-Marx-Allee zwischen Straße der Pariser Kommune und Kosmos	Die Radwege auf diesem Abschnitt waren zu schmal und genügten den aktuellen Anforderungen nicht mehr.	Sanierung und Verbreiterung des Radweges	fertiggestellt	SenUMVK/SGA			Karl-Marx-Allee zwischen Straße der Pariser Kommune und Kosmos	(44)	Fahrrad fertig
45	ja			Fahrrad fertig	Karl-Marx-Allee zwischen / Kosmos und Frankfurter Tor	Die Radwege auf diesem Abschnitt waren zu schmal und genügten den aktuellen Anforderungen nicht mehr.	Sanierung und Verbreiterung des Radweges	fertiggestellt	SenUMVK/SGA			Karl-Marx-Allee zwischen / Kosmos und Frankfurter Tor	(45)	Fahrrad fertig
46	ja			Fahrrad fertig	Querung Görlitzer Park von / Glogauer Str. bis Parkmitte	Teil des übergeordneten Radroutennetzes	Asphaltierung und Verbreiterung des Geh- und Radwegs	fertiggestellt	SGA			Querung Görlitzer Park von / Glogauer Str. bis Parkmitte	(46)	Fahrrad fertig
47	ja			Fahrrad fertig	Jugendverkehrsschule	Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg betreibt die Jugendverkehrsschule in der Wiener Straße (Görlitzer Park). In den vergangenen Jahren hat sich der bauliche Zustand des Übungsplatzes zunehmend verschlechtert. Um auch in Zukunft eine fundierte Radfahrausbildung anbieten zu können, mussten die Infrastrukturanlagen (Fahrbahn, Gehwege, Verkehrszeichen und Markierungen) am genannten Standort erneuert werden.	Sanierung der Wege- und Übungsflächen, Neuanlage der / Grünflächen einschließlich Versickerungsflächen	fertiggestellt	SGA			Jugendverkehrsschule	(47)	Fahrrad fertig
48	ja			Fahrrad geplant	Ausbau der Wegweisung RR10 für den Bereich Kottbusser Tor - Dresdener Str.	Das Stück ist Teil der Radroute 10 und gehört zum Grundstück des / NKZ	Ausbau der Wegweisung RR10 einschl. Umbau Gehwegüberfahrt, Markierung und Grundhafter Erneuerung der Entwässerung	in Planung	SGA	Die Verbindung zwischen Reichenberger Straße und Dresdener Straße wurde im Jahr 2018 umgewidmet und soll nun z.T. für den Radverkehr umgebaut werden. / Lichtplanung erfolgt durch Stromnetz Berlin. Umsetzung nach / Sanierungsmaßnahme Hochbau.		Ausbau der Wegweisung RR10 für den Bereich Kottbusser Tor - Dresdener Str.	(48)	Fahrrad geplant
49	ja				Hornstraße-Yorckstraße	Viele Radfahrende fahren über den Gehweg von der Kreuzung Yorckstraße / Großbeerenstraße um in den Park am Gleisdreieck zu gelangen.	Schaffung einer Radwegeverbindung mit Anbindung an die Kreuzung Yorckstraße / Großbeerenstraße	in Planung	SenUMVK/SGA	Bauplanungsunterlage derzeit in Prüfung, derzeit noch / Fertigstellungstermin offen		Hornstraße-Yorckstraße	(49)	0
50	ja			Fahrrad in Bau	Wegeausbau von der Kynaststraße zum Paul-und- Paula-Ufer	Der Verbindungsweg von der Kynaststraße zum Paul-und-Paula-Ufer soll asphaltiert und verbreitert werden. Ebenso wird der Uferweg weiter ausgebaut. Dieser Abschnitt ist Teil des übergeordneten Radroutennetzes.	Verbreiterung und Asphaltierung des Verbindungsweges, Ausbau des Uferwegs	in Planung	SGA	geplanter Baubeginn: Ende 2022		Wegeausbau von der Kynaststraße zum Paul-und- Paula-Ufer	(50)	Fahrrad in Bau
52	ja			Fahrrad geplant	Zossener Straße	Auf diesem Abschnitt sollen Radfahrstreifen markiert werden. Dazu ist die Aufhebung eines Parkstreifens erforderlich. Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Zossener Straße, ein Fahren auf der Fahrbahn ist sehr gefährlich. Um Radfahrende besser zu schützen sollen daher Radfahrstreifen eingerichtet werden.	Schaffung von Radstreifen, Aufhebung eines Parkstreifens für den Kfz erforderlich	in Planung	SenUMVK/SGA	Umsetzung 2022 geplant		Zossener Straße	(52)	Fahrrad geplant
53	ja			Fahrrad geplant	Mühlenstraße zwischen Str. d. Pariser Kommune und Öberbaumbrücke	Aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens plant der Senat auf Höhe der East Side Gallery eine Verbreiterung des Gehwegs. In diesem Zusammenhang soll ein geschützter Radfahrstreifen auf der Fahrbahn entstehen.	In dem Zusammenhang soll ein geschützter Radstreifen an der East Site Gallery entstehen	in Planung	SenUMVK/SGA	* Grundsatzentscheidung StS SenUMVK zur Führung des geradeausfahrenden Radfahrers an LSA- Knoten steht aus. / * Entwurfsplanung muss neu erstellt werden.		Mühlenstraße zwischen Str. d. Pariser Kommune und Öberbaumbrücke	(53)	Fahrrad geplant
54	ja			Fahrrad geplant	Gürtelstraße	Die vorhandenen Schutzstreifen in der Gürtelstraße sollen verbreitert werden. Sie sind derzeit zu schmal, Radfahrende können sich hier nicht sicher überholen.	Verbreiterung der vorhandenen Radstreifen	Idee / Vision	SenUMVK/SGA			Gürtelstraße	(54)	Fahrrad geplant
55	ja			Fahrrad geplant	Alexandrinenstraße	Beengte Verhältnisse auf dem Gehweg mit Radweg. Es kommt zu / Konflikten zwischen Radfahrende und zu Fuß Gehende	Änderung der Radverkehrsführung	Idee / Vision	SGA	Es wird überlegt, den Radweg auf dem Gehweg zurückzubauen, um mehr Platz für zu Fuß Gehende zu schaffen. Eine Sanierung der Radwege sind zudem problematisch, da Wurzelschäden anzutreffen sind. Baumfällungen wären notwendig. Radfahrende sollten zukünftig die Fahrbahn benutzen		Alexandrinenstraße	(55)	Fahrrad geplant
56	ja			Fahrrad fertig	Yorckstraße zwischen Katzbachstraße und Möckernstraße (Südseite)	Der vorhandene Radweg befanden sich in einem desolaten Zustand und waren zu schmal	Asphaltierung und Verbreiterung des Radwegs auf 2,20 m	fertiggestellt	SGA			Yorckstraße zwischen Katzbachstraße und Möckernstraße (Südseite)	(56)	Fahrrad fertig
57	ja			Fahrrad fertig	Fahrradparken Bereich / Schleiermacherstraße	Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten	Schaffung von Fahrradabstellanlagen	fertiggestellt	SGA			Fahrradparken Bereich / Schleiermacherstraße	(57)	Fahrrad fertig
58	ja			Fahrrad fertig	Fahrradparken Bereich / Hausburgschule	Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten	Schaffung von Fahrradabstellanlagen	fertiggestellt	SGA			Fahrradparken Bereich / Hausburgschule	(58)	Fahrrad fertig
59	ja			Fahrrad fertig	Fahrradparken Bereich Rosa- Parks-Grundschule	Die vorhandenen Fahrradabstellanlagen reichten bei weitem nicht aus. Insbesondere an Schulen und Kitas fehlen ausreichende Abstellmöglichkeiten	Schaffung von Fahrradabstellanlagen	fertiggestellt	SGA			Fahrradparken Bereich Rosa- Parks-Grundschule	(59)	Fahrrad fertig
61	ja			Fahrrad fertig	Böcklerpark	Verbesserung der Radwegeführung durch Park im / Einmündungsbereich des ehemaligen Luisenstädter Kanals	Sanierung und Ausbau des Radweges	Ausschreibung / Vergabe	SGA			Böcklerpark	(61)	Fahrrad fertig
62	ja			Fahrrad geplant	Radbahn U1	paper planes e.V. entwickelte die Idee einer Radbahn unter dem / Viadukt der U1	Errichtung einer Radbahn unter der U1	in Planung	SenUMVK/SGA	* Projekt läuft unter den Namen "Reallabor Radbahn" / * wird finanziert über den städtebaulichen Denkmalschutz / * Die Durchführung erfolgt über paper planes e.V. * Umsetzung soll im Sommer 2022 erfolgen		Radbahn U1	(62)	Fahrrad geplant
63	ja			Fahrrad fertig	Lichtenberger Straße	Die vorhandenen Radfahrstreifen sind zu schmal und werden von parkenden Kraftfahrzeugen blockiert	Errichtung von geschützten Radstreifen	fertiggestellt	SenUMVK/SGA			Lichtenberger Straße	(63)	Fahrrad fertig
65	ja			Fahrrad geplant	Grünberger Straße Ost zwischen Warschauer Straße und Wismarplatz	Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Grünberger Straße	Errichtung von Radverkehrsanlagen	Konzept / Vorplanung / Studie	SenUMVK/SGA	*Untersuchung im Rahmen der Untersuchung RVA & PRB Friedrichshain / * Vermessungen liegen vor / * Verkehrsorganisatorische Maßnahmen nötig, um Anlagen unterzubringen (z.B. Einbahnstraßen)		Grünberger Straße Ost zwischen Warschauer Straße und Wismarplatz	(65)	Fahrrad geplant
66	ja			Fahrrad geplant	Ebertystraße	Bisher gibt es keine Radverkehrsanlagen in der Ebertystraße	Errichtung von Radverkehrsanlagen	in Planung	SenUMVK/SGA	Das SGA bemüht sich um eine Herabstufung der Straße aus / dem übergeordneten Straßennetz in das Nebennetz um die zul. Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h anordnen zu können. Fertigstellungstermin offen		Ebertystraße	(66)	Fahrrad geplant
67	ja			Fahrrad geplant	Straße der Pariser Kommune	Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden	Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlagen	in Planung	SenUMVK/SGA	Fertigstellungstermin offen		Straße der Pariser Kommune	(67)	Fahrrad geplant
68	ja			Fahrrad geplant	Stralauer Platz	Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden	Errichtung von geschützten Radstreifen	Konzept / Vorplanung / Studie	SenUMVK/SGA	Fertigstellungstermin offen		Stralauer Platz	(68)	Fahrrad geplant
69	ja			Fahrad geplant	Holzmarktstraße	Die vorhandenen Radverkehrsanlagen ist zu schmal und soll verbreitert werden	Errichtung von geschützten Radstreifen	in Planung	SenUMVK/SGA	* Umsetzung in 2022 geplant		Holzmarktstraße	(69)	Fahrad geplant
70	ja			Fahrrad fertig	Tamara Danz Straße	Fahrzeuge parken auf Radfahrstreifen	Errichtung von geschützten Radstreifen	fertiggestellt	SenUMVK/SGA	* Umsetzung ist 2019 erfolgt / * Restleistung im Bereich der Hochbaumaßnahme konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen		Tamara Danz Straße	(70)	Fahrrad fertig
71	ja			Fahrrad fertig	Bersarinplatz - Weidenweg	Zwischen Bersarinplatz und Weidenweg (Ostseite) gab es keine / Radwegeverbindung	Errichtung eines Radweges	fertiggestellt	SenUMVK/SGA	Abgeschlossen		Bersarinplatz - Weidenweg	(71)	Fahrrad fertig
72	ja			Verkehrsberuhigung	Verkehrswende Wrangelkiez	Es soll eine Machbarkeitsuntersuchung für die Umgestaltung des / Wrangelkiez zur Autofreien Zone erbracht werden	Umgestaltung des Wrangelkiez zur Autofreien Zone	Konzept / Vorplanung / Studie	SenUMVK/SGA	Die Machbarkeitsstudie ist abgeschlossen. Die Ergebnisse werden dem Ausschuss Verkehr und Ordnung im Frühjahr vorgestellt. Im Sommer werden temporäre Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eingerichtet und wissenschaftlich von der TU Berlin betreut.		Verkehrswende Wrangelkiez	(72)	Verkehrsberuhigung
73	ja			Sonstiges fertig	Friedrichshain-West	Um Zuge des Beteiligungsverfahrens Friedrichshain West zur Wohnungsverdichtung, soll ein Mobilitätskonzept Aussagen über die Verkehrssituation im Untersuchungsgebiet tätigen	Verbesserung der Verkehrssituation für ein urbanes und nachhaltiges Zukunftsquartier	fertiggestellt	SenUMVK/SenSW/ SGA/Stapl	Mobilitätskonzept Friedrichshain West / * Abschlussbericht liegt vor		Friedrichshain-West	(73)	Sonstiges fertig
77	ja			Fahrrad fertig	Petersburger Straße / zwischen Frankfurter Tor und / Bersarinplatz (Ostseite)	Der vorhandene Radweg war zu schmal und befindet sich in einem desolaten Zustand	Asphaltierung und Verbreiterung	fertiggestellt	SGA			Petersburger Straße / zwischen Frankfurter Tor und / Bersarinplatz (Ostseite)	(77)	Fahrrad fertig
78	ja			Fahrrad fertig	Möckernstraße zwischen Yorckstraße und Hornstraße (Ostseite)	Der vorhandene Radweg war zu schmal und befindet sich in einem desolaten Zustand. Plattenbelag mit teils fehlender Markierung.	Asphaltierung und Verbreiterung	fertiggestellt	SGA			Möckernstraße zwischen Yorckstraße und Hornstraße (Ostseite)	(78)	Fahrrad fertig
79	ja			Fahrrad geplant	Pilotprojekt Geschütze / Kreuzung / Rudi-Dutschke- Straße/Lindenstraße/Oranien straße	Aufgrund der hohen Unfallzahlen und des Ziels der VisionZero ist ein Umbau der Kreuzung zur Entflechtung unterschiedlicher Verkehrsströme und zur Konfliktminimierung notwendig	Errichtung einer Kreuzung mit konfliktfreier Signalisierung nach niederländischem Vorbild	Ausführungsplanung	SGA	Fertigstellungstermin offen		Pilotprojekt Geschütze / Kreuzung / Rudi-Dutschke- Straße/Lindenstraße/Oranien straße	(79)	Fahrrad geplant
80	ja			Fahrrad geplant	Pilotprojekt Geschütze / Kreuzung / Platz der Vereinten Nationen	Da der Straßenoberbau ausgetauscht werden musste, wurde nach MobG geprüft, ob die Kreuzung zur Erhöhung der Sicherheit von Radfahrenden und Zu Fuß Gehenden im gleichen Zuge umgestaltet werden kann. Die Prüfung ergab, dass ein zeitgleicher Umbau so kurzfristig nicht realisierbar sei, dass allerdings eine Kreuzung nach niederländischem Vorbild mit getrennter Signalisierung machbar ist.	Errichtung einer Kreuzung mit konfliktfreier Signalisierung nach niederländischem Vorbild	Entwurfsplanung	SGA	Vergabe der LSA Ausführungsplanung voraussichtlich in Q1/ / 2021 / Rotplan und VTU liegen vor und werden bei Abt VI eingereicht, Fertigstellungstermin offen		Pilotprojekt Geschütze / Kreuzung / Platz der Vereinten Nationen	(80)	Fahrrad geplant
85	ja			geplant	Andreasstraße	Die bestehende Anlage entspricht nicht den aktuellen Vorgaben und soll au	Qualifizierung der bestehenden Anlage	Konzept / Vorplanung / Studie	SGA	* Entwurfsplanung soll 2022 erfolgen		Andreasstraße	(85)	geplant
86	ja			Fußgänger in Bau	Fußgängerzone Görlitzer Ufer	Die Einbahnstraße wird zum Fußgängerzone und langfristig teil des / Parks	Einrichtung einer Fußgängerzone	Teilentwidmung	SGA	Derzeit läuft der formelle Teilentwidmungsprozess, nach Abschluss erfolgt die dauerhafte Sperrung des Görlitzer Ufers für den Kfz-Verkehr		Fußgängerzone Görlitzer Ufer	(86)	Fußgänger in Bau
87	ja			SC	Manteuffelstraße	Errichtung einer Schulstraße: Einbahnstraßenregelung; Ausweitung des Halteverbots, zeitliche Sperrung mittels halbautomatisch versenkbaren Pollers (manuelle Bedienung) am Morgen und am Nachmittag, Einengung der Fahrbahn im Umfeld der Schule mittels Sperrpfosten, Bodenschwelle gegen Geschwindigkeitsüberschreitung	Einrichtung einer Schulstraße	teilweise fertiggestellt	SGA	Die versenkbaren Poller sind bisher nicht eingebaut. Die Abstimmungen zur zeitlichen Sperrung sind noch nicht abgeschlossen. Alle anderen Sicherungsmaßnahmen wurden umgesetzt.		Manteuffelstraße	(87)	SC
88	ja			Fußgänger fertig	am vorh. Zebrastreifen Stresemannstr./ Hallesche Str.	Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende zu erhöhen, wurden die markierten Gehwegvorstreckungen durch bauliche ersetzt.	Gehwegvorstreckungen	fertiggestellt	SGA			am vorh. Zebrastreifen Stresemannstr./ Hallesche Str.	(88)	Fußgänger fertig
103	ja			Fußgänger geplant	Paul-Lincke-Ufer/ Ecke / Lausitzer Straße	Um die Sicherheit für zu Fuß Gehende beim Überqueren der / Fahrbahn zu erhöhen, werden Gehwegvorstreckungen gebaut.	Gehwegvorstreckungen	Entwurfsplanung	SGA	Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden		Paul-Lincke-Ufer/ Ecke / Lausitzer Straße	(103)	Fußgänger geplant
107	?			?	Reichenberger/ östlich der / Ecke Liegnitzer Str.	Überquerbarkeit der Straße für zu Fuß Gehende soll sicherer gestaltet werden.	Fußgängerüberweg (Zebrastreifen)	Antrag auf Anordnung an SVB im Juli / 2021 gestellt	SGA	Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden		Reichenberger/ östlich der / Ecke Liegnitzer Str.	(107)	?
108	?			?	Am Wriezener Bahnhof 20	Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der / Straße am Wriezener Bahnhof gewünscht	Gehwegvorstreckungen	Entwurfsplanung abgeschlossen	SGA	Finanzierungszusage SenUMVK nicht vorhanden		Am Wriezener Bahnhof 20	(108)	?
142	?				Wilhelmstr./ Rahel- Varnhagen Promenade	Wunsch von Kindern aus Beteiligungsprojekten des Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro Fh-Kb nach einer sicheren Querungsmöglichkeit der Straße.	Fußgängerüberweg (Zebrastreifen)	in Prüfung	Arbeitsgruppe / "Querungshilfen" / SGA	derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"		Wilhelmstr./ Rahel- Varnhagen Promenade	(142)	0
147	ja			Fußgänger fertiog	Solmsstraße/zwischen Ecke Baruther und Fürbringerstraße	Von den Eltern der AWO Kindertagesstätte Lingulino wird eine sichere Querungsmöglichkeit der Straße gewünscht	Gehwegvorstreckungen und ggf. Fußgängerüberweg / (Zebrastreifen)	Prüfung abgeschlossen	SGA	SGA (Herr Blume) plant noch 2021 GWV und Aufpflasterungen umzusetzen- keine weitere Bearbeitung durch SGA I B 14		Solmsstraße/zwischen Ecke Baruther und Fürbringerstraße	(147)	Fußgänger fertiog
153	ja			Fahrrad in Planung	Paul-Linke-Ufer zwischen Kottbusser Straße und Ratiborstraße	Aufgrund des schlechten Fahrbahnbelags weichen viele Radfahrende auf den parallel verlaufenden Gehweg in der Grünanlage aus.	Umbau der Straße einschließlich Asphaltierung. Das anfallende Regenwasser soll für die anliegende Grünfläche genutzt werden.	Idee / Vision	SGA			Paul-Linke-Ufer zwischen Kottbusser Straße und Ratiborstraße	(153)	Fahrrad in Planung
154	ja			SC in Planung	Hausburgstraße	Erhöhung der Verkehrssicherheit für Schüler*innen im Bereich der / Hausburgschule.	Einrichtung einer Schulstraße	Entwurfsplanung	SGA	Verkehrszählung erfolgt / Erste Entwürfe werden erstellt		Hausburgstraße	(154)	SC in Planung
157	ja			Fahrrad fertig oder Sonstigeas fertig	Scharnweberstraße zwischen Weichselstraße und Gürtelstraße	Die BVG plant die Erneuerung der Straßenbahntrasse in dem Bereich in diesen Zusammenhang sollen Radverkehrsanlagen mitberücksichtigt werden	Einrichtung von Radfahrstreifen entlang der erneuerten / Straßenbahntrasse	Entwurfsplanung	SGA	Das Großsteinpflaster wird durch Asphalt ersetzt, mindestens 2 m breite Radfahrstreifen werden auf der gesamten Länge des Abschnitts angelegt		Scharnweberstraße zwischen Weichselstraße und Gürtelstraße	(157)	Fahrrad fertig oder Sonstigeas fertig
158	ja			Sonstiges fertig	Samariterkiez	Im Samariterkiez soll eine flächendeckende Verkehrsberuhigung erfolgen. Um den Durchgangsverkehr zu unterbinden wurden bereits Diagonalsperren und Temposchwellen eingerichtet	Umsetzung der flächendeckenden Verkehrsberuhigung	fortlaufend	SGA			Samariterkiez	(158)	Sonstiges fertig
162	ja			Fahrrad in Planung	Friedenstraße	Bisher gibt es nur Schutzstreifen in der Friedenstraße. Qualifizierung der Friedenstraße mit geschützten RVA	Errichtung von Radverkehrsanlagen	Entwurfsplanung	SenUMVK/SGA			Friedenstraße	(162)	Fahrrad in Planung
163	?				Mariannenstraße/ Ecke / Naunystraße	Im Zuge der Fahrradstraßenplanung wurden markierte Vorstreckungen geplant. Die Kreuzung Mariannenstraße/ Ecke Naunystraße ist Bestandteil der Schulwegpläne der / Heinrich-Zille Grundschule und der Nürtingen Grundschule. Eine Verbesserung der Überquerbarkeit für Fußgänger durch bauliche Vorstreckungen wäre wünschenswert.	Bau von Gehwegvorstreckungen	Idee / Vision	Arbeitsgruppe / "Querungshilfen" / SGA	derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"		Mariannenstraße/ Ecke / Naunystraße	(163)	0
166	?				Prinzenstraße/ Wassertorstraße	Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der / Straße gewünscht	Gehwegvorstreckungen	Idee / Vision	Arbeitsgruppe / "Querungshilfen" / SGA	derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"		Prinzenstraße/ Wassertorstraße	(166)	0
168	?				Görlitzer Straße/ Skalitzer / Straße	Von Anwohnenden wird eine sichere Querungsmöglichkeit der / Straße gewünscht	Gehwegvorstreckungen	Entwurfsplanung	SGA			Görlitzer Straße/ Skalitzer / Straße	(168)	0
171	?				Hausburgstraße/ Ecke / Thaerstraße	Von Eltern einer Schule wird eine sichere Querungsmöglichkeit der / Straße gewünscht	Gehwegvorstreckungen	Idee / Vision	Arbeitsgruppe / "Querungshilfen" / SGA	derzeit Prüfung von geeigneten Maßnahmen in der Arbeitsgruppe "Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für zu Fuß Gehende"		Hausburgstraße/ Ecke / Thaerstraße	(171)	0
172	ja			Fahrad geplant	Revaler Straße Ost Modersohnstraße- Matkowskystraße	Die Revaler Straße befindet sich in einem desolaten Zustand. Die komplette Straße soll nach Abschluss der Hochbaumaßnahme saniert werden.	Sanierung der Straße; Errichtung einer Fahrradstraße	Vorplanung	SGA			Revaler Straße Ost Modersohnstraße- Matkowskystraße	(172)	Fahrad geplant
173	ja			Sonstiges fertig	Parkraumbewirtschaftung - Zonen Arena Nord/Süd	Lückenschluss in Friedrichshain Süd zwischen Zone 49 und 51. Hohe Wirkung erwartet aufgrund hohem Anteil von Berufs- und Freizeitverkehr	Parkraumbewirtschaftung - Einführung der Zone	fertiggestellt	SGA / OrdA / BüA	Einführung erfolgte erfolgreich zum 01.11.2021		Parkraumbewirtschaftung - Zonen Arena Nord/Süd	(173)	Sonstiges fertig
176	ja			Sonstiges in Planung	Verkehrsorganisation / Boxhagener Kiez	Grundlegende Überlegungen zur Verkehrsorganisation sind notwendig, um die Ziele des Mobilitätsgesetzes zu erreichen (Radverkehr an Hauptstraßen, Durchgangsverkehr)	Sperrung von Verkehrsbeziehungen, Einrichten von / Einbahnstraßen, Kiezblock	Konzept / Vorplanung / Studie	SGA	Erste Ideenskizze liegt vor.		Verkehrsorganisation / Boxhagener Kiez	(176)	Sonstiges in Planung
177	ja			Fahrrad fertig	Verbesserung Radführung am Knoten Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune	Unfallschwerpunkt im Bereich des Knotenpunkts soll durch eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn (geschützter Radfahrstreifen) verbessert werden.	Errichtung von geschützten Radstreifen	fertiggestellt	SGA	geplanter Baubeginn im April 2022		Verbesserung Radführung am Knoten Karl-Marx-Allee / Straße der Pariser Kommune	(177)	Fahrrad fertig
178	ja			Fahrrad in Planung	Modersohn Süd - Stralauer / Platz bis Rudolfstraße	Die Straße soll Fahrradstreifen erhalten	Errichtung von geschützten Radstreifen	Entwurfsplanung	SenUMVK/SGA			Modersohn Süd - Stralauer / Platz bis Rudolfstraße	(178)	Fahrrad in Planung
179	ja			fahrrad in Planung	Modersohn Nord - Revaler / Straße bis Wühlichstraße	Die Straße soll Fahrradstreifen erhalten	Errichtung von geschützten Radstreifen	Entwurfsplanung	SenUMVK/SGA			Modersohn Nord - Revaler / Straße bis Wühlichstraße	(179)	fahrrad in Planung
180	ja			Fußgänger fertig	Lausitzer Platz	Einrichtung einer Pop-Up Fußgängerzone, anschließend / Verstetigung im Zuge der vollständigen Platzsanierung 2024	Kennzeichnung als Fußgängerzone, Installation von ortsfesten und automatischen Pollern, Reduktion von Barrieren, Installation von zwei Trinkbrunnen	in Ausführung	SGA	Derzeit läuft das Beteiligungsverfahren über die Gestaltung des gesamten Lausitzer Platzes (einschließlich der Grünanlage). Die Ergebnisse werden Aufgabenbestandteil für den folgenden städtebaulichen Wettbewerb zur endgültigen Umgestaltung / des Platzes.		Lausitzer Platz	(180)	Fußgänger fertig
181	ja			Fußgänger fertig	Dannecker Straße zwischen Rudolfstraße und Rotherstraße	Verstetigung der "Klimastraße" inkl. straßenrechtlicher / Teileinziehung	Ersetzen der mobilen Beschilderung gegen ortsfeste, markierte Gehwegvorstreckungen, straßenrechtliche Teileinziehung	fertiggestellt	SGA	Letzter Bauabschnitt startet nach Beendigung einer Hochbaumaßnahme. Die Finanzierung zur endgültigen baulichen Umgestaltung ist derzeit nicht gesichert.		Dannecker Straße zwischen Rudolfstraße und Rotherstraße	(181)	Fußgänger fertig
182	ja			Fußgänger fertig	Krautstraße	Um die beiden anliegenden Spielplätze miteinander zu verbinden, wird hier eine Fußgängerzone eingerichtet	straßenrechtliche Teileinziehung, Kennzeichnung als Fußgängerzone, Begrünung, Planung der Verstetigung im Zuge der Sanierung der beiden angrenzenden Spielplätze	fertiggestellt	SGA	Pop-Up FuZo eingerichtet. Aktuell: Planung der Verstetigung		Krautstraße	(182)	Fußgänger fertig
183	ja			Fußgänger fertig	Waldeyerstraße	verkehrssichere Verbindung des Schleydenplatzes mit der Umgebung. Dazu wird die Waldeyerstraße in diesem Abschnitt zur Fußgängerzone	straßenrechtliche Teileinziehung, Kennzeichnung als / Fußgängerzone, Begrünung, Installation Trinkbrunnen	fertiggestellt	SGA	Kennzeichnung nach StVO erfolgte. Noch ausstehend: Installation Trinkbrunnen, Verfassen der Teileinziehungsverfügung, Durchführung der Entsiegelungsmaßnahme. Finanzierung bislang durch SenUMVK, jedoch fehlen die Mittel für die Entsiegelungsmaßnahme		Waldeyerstraße	(183)	Fußgänger fertig
184	ja			Sonstiges fertig	Niemannstraße, Haasestraße, Döringstraße, Matkowskystraße, Helmerdingstraße	Aufgrund von AnwohnerInnenbeschwerden wurden hier geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen getroffen	Installation von Bodenschwellen und Aufpflasterungen	fertiggestellt	SGA			Niemannstraße, Haasestraße, Döringstraße, Matkowskystraße, Helmerdingstraße	(184)	Sonstiges fertig
185	ja			Verkehrsberuhigung fertig	Solmsstraße, Fürbringerstraße, Baruther Straße	Es kommt bei zugestauter Zossener Straße zu Umfahrungsverkehr mit oft überhöhter Geschwindigkeit	Einbau von acht Aufpflasterungen, Gehwegvorstreckungen, 88 Fahrradbügel auf (ehemals) Fahrbahn	fertiggestellt	SGA	Fertigstellung im Frühjahr 2022		Solmsstraße, Fürbringerstraße, Baruther Straße	(185)	Verkehrsberuhigung fertig
186	ja			Fahrrad in Planung	Lindenstraße	Die derzeitigen Schutzstreifen für den Radverkehr sind zu schmal und entsprechen nicht den Vorgaben des MobG, desweiteren soll das Jüdische Museum zur Erhöhung der Sicherheit durch weitere Poller geschützt werden.	Einrichtung von geschützten Radstreifen, Errichtung von / Poller im Bereich des Gebäudes Jüdisches Museum.	Konzept / Vorplanung / Studie	SenUMVK/SGA			Lindenstraße	(186)	Fahrrad in Planung
187	ja			Fahrrad fertig	Kottbusser Straße	Weiterführung des in der Kottbusser Straße errichteten geschützten Radfahrstreifens in der Kottbusser Straße von Kottbusser Brücke bis Kottbusser Tor (beidseitig)	Verstätigung des derzeit temporär eingerichteten Radfahrstreifens einschließlich der Erneuerung des Fahrbahnbelags in den Flächen des zukünftigen Radfahrstreifens.	fertiggestellt	SenUMVK/SGA	geplanter Baubeginn ab April 2022		Kottbusser Straße	(187)	Fahrrad fertig
188	ja			Fahrrad in Planung	Straßen entlang ehemaligen des Luisenstädtischen Kanals	Aufgrund des schlechten Fahrbahnbelags weichen die Radfahrenden auf die Grünfläche aus. Dabei kommt es zu Konflikten zwischen Zu Fuß Gehenden und Radfahrenden.	Einrichtung eines geschützten Radstreifens am rechten Fahrbahnrand auf Kosten des Parkstreifens einschließlich den Einbau eines komfortableren Fahrbahnbelags. Vergrößerung der Baumscheiben.	Idee / Vision	SGA	Die Straßen sind Teil des denkmalgeschützten Ensembles ehemaliger Luisenstädtischer Kanal. Die Abstimmung mit der oberen Denkmalschutzbehörde ist noch nicht abgeschlossen. Derzeit liegt keine gesicherte Finanzierung vor.		Straßen entlang ehemaligen des Luisenstädtischen Kanals	(188)	Fahrrad in Planung